Plán sociálního začleňování Roudnice nad Labem na období 2022 - 2027

Kateřina Kubíčková

1. revize červen 2024

Obsah

A/ ANALÝZA	4

A.1/Hodnocení předchozího plánovacího cyklu	4

A.2/ Sociální vyloučení v obci	5

A.3/ SWOT analýzy a charakteristika výskytu sociálního vyloučení v obci	8

A.4.1/ PREVENCE, ZDRAVÍ A RODINA	8

A.4.2/ ZAMĚSTNANOST A ZADLUŽENOST	17

A.4.3/ BYDLENÍ	21

A.5/ Institucionální analýza	26

B/ STRATEGIE	32

B.1/ PREVENCE, ZDRAVÍ a RODINA	32

B.2/  ZAMĚSTNANOST	39

B.3/ ZADLUŽENOST	40

B.4/BYDLENÍ	41

C/ IMPLEMENTACE, MONITORING A EVALUACE	42

C.1/ Implementace plánu	43

C.2/ Analýza rizik	44

C.3/ Monitoring, evaluace a revize plánu	46

D/FINANCOVÁNÍ PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ	48

Vážení radní a zastupitelé,

předkládáme Vám zpracovanou revizi Plánu sociálního začleňování. Tato revize vznikala do  konce března 2024 na základě podkladů a poznatků z kvantitativních a kvalitativních dat získaných v rámci tvorby Analytického podkladu pro plánování bytové sociální politiky města Roudnice nad Labem.  Revidována a doplněna byla především analytická část.

Vedení města si velmi dobře uvědomuje, že prevence v oblasti sociálních služeb a případné přímo cílené sociální služby můžou mít, s ohledem na současnou situaci, větší efekt než aplikace restriktivních opatření. Z těchto důvodů navázalo město spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která dobře zná místní situaci.

Tato revize obsahuje analýzu, strategii, implementaci, monitoring, evaluaci a financování plánu sociálního začleňování. Kapitoly plánu, které mají vazbu na definované specifické cíle a priority Plánu sociálního začleňování, popisující stav sociálně vyloučených lokalit a výskyt nežádoucích jevů v době vzniku plánu, zůstaly nezměněny.

Věříme, že postupné naplňování vytyčených cílů pomůže udržet míru sociálního vyloučení na minimální úrovni nebo dokonce přinést změnu k lepšímu.

Děkuji všem, kteří se na tomto dokumentu podíleli, především Agentuře pro sociální začleňování a doufám, že jeho naplňování bude úspěšné.

Mgr. Jiří Řezníček, místostarosta

Úvod k revizi

S postupnou realizací Plánu sociálního začleňování (PSZ), zejména opatření z oblasti bydlení a s ohledem na nové poznatky a data vznikla potřeba revize PSZ.

Revidovaná verze PSZ vznikala průběžně  do konce května 2024 na základě poznatků z kvantitativních a kvalitativních dat získaných v rámci tvorby Analytického podkladu pro plánování bytové sociální politiky města Roudnice nad Labem a dat získaných od místních aktérů. Revidována a doplněna byla především analytická část PSZ. Kapitoly plánu, které mají vazbu na definované specifické cíle a priority PSZ, popisující stav sociálně vyloučených lokalit a výskyt nežádoucích jevů v době vzniku plánu, zůstaly nezměněny.

Kapitoly, které byly revidovány, jsou následující:

Analytická část  - aktualizace, nová data.

Návrhová část – revize opatření v oblasti Bydlení.

Financování plánu sociální začleňování

| Strana | Popis změny | Datum změny |
| --- | --- | --- |
| Titulní | Vloženo datum revize | červen 2024 |
| 3 | Úvodní slovo - nahrazeno | červen 2024 |
| 9 | Aktualizace tabulky – index SV | červen 2024 |
| 9 |  | Cílová skupina - aktualizováno o nová zjištění | červen 2024 |
| 20 | Analytická část, Kapitola A.4.3 Bydlení - aktualizace počet městských bytů, vložen nadpis Data SPO a HN | červen 2024 |
| 21 - 22 | Přidána tabulka - hospodařící domácnosti a přidána tabulka Srovnání počtu příjemců PnB + komentář | červen 2024 |
| 22 | Aktualizace textu o doplatku na bydlení, přidána tabulka srovnání počtu příjemců DnB | červen 2024 |
| 23 | Přidána tabulka počtu příjemců DnB dle ulic a tabulka počtu příjemců PnŽ dle ulic + komentáře | červen 2024 |
| 25-27 | Přidána další zjištění z podkladové analýzy včetně tabulky bytů podle obsazenosti, tabulky počtu přiznaných dávek MOP, počtu vyplacených dávek MOP a vynaložené fin. Prostředky 2019 – 2022, počtu vyplacených dávek MOP a vynaložené fin. prostředky 2021 | červen 2024 |
| 27 - 28 | Nová kapitola - Nově identifikované potřeby | červen 2024 |
| 36 - 48 | B/Strategie - přidáno vyhodnocení plnění opatření | červen 2024 |
| 39 | B.1/ Prevence, zdraví a rodina – přidáno nové opatření 1.2.3 | červen 2024 |
| 47 | B.3/ Zadluženost - aktualizován zdroj financování opatření 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | červen 2024 |
| 48 | B.4/ Bydlení - aktualizováno opatření 1.1.2 - doplněno do znění opatření slovo systematická | červen 2024 |
| 53 | Aktualizována tabulka Přehled plnění indikátorů výstupu | červen 2024 |
| 54 | Aktualizována tabulka Financování PSZ | červen 2024 |
| 55 | Doplněn seznam zdrojů, doplněn seznam tabulek | červen 2024 |

# A/ ANALÝZA

## A.1/Hodnocení předchozího plánovacího cyklu

Předchozí strategické plánování spadalo do období roku 2014 – 2015, na nějž navazovalo období implementace Strategického plánu sociálního začleňování na roky 2015 – 2018 (SPSZ). V té době však tvorbu a obsah plánu ovlivnily dva vnější faktory: změna vedení Agentury v roce 2015 včetně odchodu velké části zaměstnanců a nejasné podmínky výzvy v rámci přechodu na Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám:

„S vedením odešla i podstatná část zaměstnanců ASZ, mezi jinými také lokální konzultant pro město Roudnice nad Labem. Tehdejší situace přinesla nejistotu a zásadně se porušily vznikající vztahy mezi ASZ a místními partnery. Dalším zásadním aspektem formujícím SPSZ byl přechod na režim Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). SPSZ Roudnice byl připraven pro tento režim nesoutěžních projektových výzev vyhrazených pro obce spolupracující s ASZ, který byl spuštěn v roce 2016. V době jeho tvorby však nebyly vyjasněny podoby výzev, podporované aktivity, nástroje či služby. Samotná ASZ, jako nositel KPSVL, během roku 2015 rovněž nedisponovala dostatečnými informacemi od řídících orgánů operačních programů, což způsobilo, že se do plánů – nejen v Roudnici nad Labem - dostala opatření, která nakonec nesplnila kritéria výzev a nemohla být podpořena projekty z KPSVL. V Roudnici v oblasti bydlení se to konkrétně týkalo nízkoprahového denního centra, které chtěla zřídit organizace Naděje, a azylových domů Naděje a Farní Charity.“

V předchozím období strategického plánování byla snaha o rozvíjení prostupného bydlení opřené o zajištění vhodných bytů prostupného bydlení v třech úrovních podpory: posilování kompetencí potřebných pro udržení si bydlení v rámci sociální práce v azylových domech, tréninkové bydlení v bytech NNO a samostatné bydlení za občasné podpory sociální práce za účelem udržení si bydlení. Dlouhodobě jsou problémy v oblasti bydlení pociťovány jako klíčové, avšak s ohledem na nízký počet prázdných bytů se nepodařilo prostupné bydlení řešit uspokojivě.

V předchozí strategii bylo řešení zadluženosti podpořeno opatřeními na provázání spolupráce mezi poskytovateli SS, poskytování poradenství v rámci práce s klienty všech sociálních služeb v obci (řešení splátkových kalendářů, základní dluhová gramotnost: rodinný rozpočet, rizika půjček a poskytování informací finanční gramotnosti: produkty), a odkázání na poradenství Diecézní charity Litoměřice – návrhy na oddlužení. Nepodařilo se však zřídit občanskou dluhovou poradnu, která měla dluhy v Roudnici nad Labem řešit systematičtěji.

V oblasti zaměstnanosti nedošlo k významné podpoře nezaměstnaných. Naplánovaná opatření z oblasti zaměstnanosti se totiž nepodařilo realizovat. Projekt na podporu zaměstnatelnosti byl v rámci hodnocení vyřazen, na zřízení sociálního podniku se i přes průzkum nenašel vhodný realizátor. Výjimku tvoří aktivity vedoucí k zaměstnatelnosti v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež viz níže.

I přesto se však podařila řada úspěchů.

Významným pilířem ve strategii sociálního začleňování obce byly především vždy sociální služby: „Nositeli pozitivních snah v oblasti sociálního začleňování jsou v Roudnici n. L. poskytovatelé sociálních služeb NNO Naděje a Farní charita“ Všechny neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb hrají významnou roli v procesu plánování. Nová strategie na předchozí plánovací cyklus navazuje a rozvíjí efektivní a kvalitní sít služeb.

V souvislosti s realizací sociální práce a sociálních služeb se předchozí strategie dosud nijak významně nezaměřovala na efektivitu změny a zplnomocňování klienta. Výjimkou byla metoda case managementu, která byla zavedena v rámci sociální práce na obci a přinesla zefektivnění práce s klienty s kumulovanými problémy včetně podpůrného týmu pro práci s CS a poradenské techniky kombinované i s kariérním brandem.

Jako úspěšný se ukázal projekt Nízkoprahové zařízení pro mládež a mladé dospělé 15 - 26 let, který se zaměřoval i na motivační a aktivizační programy, programy právní a finanční gramotnosti. Přínosem bylo propojení různorodých vzdělávacích aktivit s důrazem na začlenění na trh práce, propojování teoretických poznatků s praxí, inovativní přístup k navýšení finanční gramotnosti klientů formou hry. Rizikové chování dětí a mládež ale celkově systematičtěji řešeno nebylo. Aktuálně se jedná o nové potřeby a nárůst rizikového chování dětí a mládeže doprovázené nedostatečnými kapacitami v rámci přirozených zdrojů podporu v prostředí rodiny. I na to nový plán sociálního začleňování reaguje.

Obec Roudnice nad Labem tímto novým plánem celkově navazuje na předchozí strategii a opatření zaměřená na řešení sociálního vyloučení realizovaná v minulých letech. Nový plán spadá pod agendu Komunitního plánování v obci, které je součástí organizační struktury úřadu jako poradního orgánu obce a má vazbu na Komunitní plán sociálních služeb a na nově vznikající aktualizaci Plánu prevence kriminality.

## A.2/ Sociální vyloučení v obci

Z prostorové úrovně lze v Roudnici nad Labem identifikovat 4 lokality vykazující znaky sociálního vyloučení. Nejpočetnější lokalitou je sídliště Hracholusky. V této lokalitě stojí jeden panelový dům v majetku města, kde bydlí především osoby ohrožené sociálním vyloučením. V této lokalitě žije kvalifikovaným odhadem přibližně 200 osob (130 dětí a 70 dospělých). Část osob žije v 1 domě v majetku města. Jeho technický stav je dobrý, obyvatelé mají nájemní smlouvy.  Ostatní osoby žijí v  komerčním pronájmu v jednotlivých bytech panelových domů, a jejich technický stav je většinou dobrý. U komerčních pronájmů jsou v současné době zpravidla vysoké kauce, obtížně dostupné pro obyvatele SVL (až 50 000 Kč). Ze zkušeností sociálních a terénních pracovníků se někteří obyvatelé této lokality potýkají s nadužíváním alkoholu, hazardem. Dalšími problémy jsou vysoká nezaměstnanost a výskyt štěnic a vší. Občanská vybavenost sídliště je na dobré úrovni. V lokalitě je dostupná základní i mateřská škola, dětské hřiště, lékaři, nemocnice, obchody a situovány jsou tu všechny velké markety.

Další početnější roudnická lokalita, která vyniká především svým prostorovým vyloučením, se nachází v ulici Sladkovského. Jedná se o 2 domy (azylový dům pro rodiny a dům pro osoby s nízkými příjmy). Zde žije přibližně 72 osob ohrožených sociálním vyloučením (29 dětí a 43 dospělých). I v této lokalitě se někteří obyvatelé potýkají s vyšší mírou konzumace alkoholu, objevuje se zde hazard a rušení veřejného pořádku. V místě se nachází základní a mateřská škola, lékař, a obchod se smíšeným zbožím.

Dále se jedná o jednotlivé domy rozmístěné v různých částech města: cihlový dům v majetku města v Barákově ulici. Žije zde v nájmu jedna početnější romská rodina (3 dospělí, 5 dětí). Z realizace terénní práce je zřejmé, že se za rodinou stahují osoby s rizikovým chováním a způsobem života. Obyvatelé okolních domů si stěžují na zvýšený výskyt osob, které údajně užívají drogy. S tím souvisí zvýšená kriminalita, s rodinou již řešeno zanedbání povinné školní docházky dětí. Vybavenost a dostupnost lokality je dobrá – v blízkosti je mateřská a základní škola, lékař i obchody.

Starý rodinný dům v soukromém vlastnictví v Třebízského ulici pronajímá majitel osobám středního věku a seniorům, kteří jinde obtížně najdou ubytování a zpravidla nejsou schopni dodržovat režim v azylovém domě. Žije zde 7 mužů a 1 žena. Většina má problém se závislostí na alkoholu nebo drogách. Nájemníci mají nájemní smlouvy, ale technický stav domu je nevyhovující, V současné době údajně probíhá rekonstrukce domu, která by měla technický stav a hygienické podmínky zlepšit. Problémy – zvýšená kriminalita, nezaměstnanost, prodej drog, nadužívání alkoholu, hazard, zadluženost, práce na černo. Dopravní dostupnost lokality je dobrá.

Zhruba 9 km od Roudnice n.L. je obec Straškov-Vodochody. Nachází se zde prostorově vyloučená lokalita mimo obec. Obytný dům byl přestaven z bývalého zemědělského objektu, je ve vlastnictví obce. Nachází se tady 9 zrekonstruovaných bytů v dobrém technickém stavu, na nájemní smlouvy je navázaná spolupráce s obcí. Žijí zde rodiny s dětmi (32 dospělých a 18 dětí). Problémy - nezaměstnanost, nízké vzdělání, nedostatečné příjmy. Špatná dopravní obslužnost do vsi, autem nebo pěšky cca 700 metrů. Vybavenost v obci je dobrá, je zde lékař, škola i obchod.

V obci Nové Dvory, 11 km od Roudnice n/L, vznikla postupně sociálně vyloučená lokalita. Místní podnikatel zde pronajímá v bývalém areálu JZD byty ve 2 domech. Jde o rozlehlejší areál, dvůr a kolem něj jsou postavené samostatné objekty, z nichž některé jsou pronajímány. Údajně dům není z hygienických důvodů vhodný pro bydlení, jedná se o bývalé stáje. Byty nejsou zkolaudované. Oba domy jsou v exekuci, a celkem se jedná o 11 bytů. Starosta obce chtěl požádat o vydání OOP, ale nakonec začal situaci řešit se stavebním úřadem Městského úřadu Roudnice nad Labem. V současné době jsou některé byty prázdné, nájemníci nedosáhli na dávky kvůli nezkolaudovaným bytům.  K trvalému pobytu jsou zde nahlášení 2 lidé, nehlášených je cca 28 osob (10 dospělých, 18 dětí), přičemž v létě se počet zvyšuje na cca 50 osob. Schází se zde hodně lidí a dlouhodobě tráví čas na nevhodném místě před domem, ke kterému bezprostředně přiléhá silnice (dochází k rušení veřejného pořádku, sousedské vztahy nejsou dobré – ze strany zde se scházejících dochází k vyvolávání konfliktů s obyvateli obce doprovázející nadávky, z obchodu jsou stížnosti na krádeže zboží a stížnosti ostatních obyvatel obce se týkají i nevhodného využívání dětského hřiště, znečišťování veřejného prostranství v obci včetně ničení obecního mobiliáře). V místě je dostupný obchod, dětské hřiště, dopravní obslužnost autobusem je dobrá.

Současné lokality se zvýšeným výskytem osob sociálně vyloučených či osob sociálním vyloučením ohrožených jsou však nestabilní. Osoby sociálně vyloučené využívají krátkodobých pronájmů a v čase tak na území obce dochází k proměně v počtu těchto lokalit včetně jejich početní velikosti.

Sociální vyloučení bez ohledu na jeho prostorovou úroveň mění životní program lidí, vytváří nezdravý prostor, odlišné zvyklosti, odtržení od společnosti včetně jejích pozitivních vlivů. Není jen objektivním problémem, ale i subjektivním. Ovlivňuje emoce, radikalizuje názory, má negativní dopad na zdravý životní styl ve všech jeho rozměrech. V mnoha případech přerůstá do tzv. kultury sociálního vyloučení, kdy osoby po určité době zaujmou alternativní životní a škodlivé vzorce, které je velmi obtížné zvrátit, a které se reprodukují v další generaci. V neposlední řadě má negativní dopad na celou společnost. Z hlediska jeho řešení je mnohem snazší mu předcházet. To znamená, že nestačí řešit jeho objektivní příznaky jako je zadlužení, nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, nevyhovující bydlení, ale i ty subjektivní: frustrace, nízká motivace, názory ovlivněné tzv. sociální bublinou, vztahy v rodině, a v sousedství, zapojení do veřejného života a podpora přirozeného vývoje člověka v různých etapách života.

Fenomén sociálního vyloučení se projevuje na různých úrovních: sociální, prostorové, ekonomické. Zároveň se vyznačuje charakteristikami, které se vyskytují v různé intenzitě dle aktuálního stavu vyloučené lokality či komunity. Společný je mu fakt, že se lidé potýkají s několika zásadními existenčními problémy najednou.

Mezi tyto existenční problémy, a zároveň i indikátory sociálního vyloučení, patří: dlouhodobá nezaměstnanost, materiální chudoba (dlouhodobé pobírání dávek v hmotné nouzi, existenční závislost na dávkách, zadlužení), nízká kvalita a nestabilita v bydlení, ztížený přístup ke kvalitnímu společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt rizikového chování a kriminality, a vysoká míra migrace. Jednotlivé indikátory sami o sobě sociální vyloučení nezakládají. Až teprve jejich kombinace, která zasaženým jedincům a rodinám znesnadňuje integraci či brání v plnohodnotném životě na různých úrovních, je ve výsledku ze společnosti vylučuje.

Příčinami sociálního vyloučení jsou faktory vnější i vnitřní. Mezi vnější faktory patří zejména tržní mechanismy, schvalované zákony, postoje institucí a stanoviska zbytku společnosti.

Mezi faktory vnitřní se řadí především životní styl samotných sociálně vyloučených, který se často mezigeneračně reprodukuje. Specifickou roli v sociálním vyloučení (nikoli výhradní) hraje etnicita.

Vzhledem ke vzájemné provázanosti problémů, kterým sociálně vyloučení obyvatelé čelí (předluženost, nezaměstnanost, dlouhodobě nestabilní bydlení apod.), je třeba s nimi dlouhodobě a systematicky pracovat.

Index sociálního vyloučení

V případě stanovení indexu sociálního vyloučení je rozsah sociálního vyloučení sledován prostřednictvím indikátorů pokrývající dimenze: chudoby, vyloučení z bydlení, vyloučení z trhu práce, vyloučení ze vzdělávání, a dimenzi zadlužení. Tyto indikátory jsou pevně zakotveny i v národní soustavě indikátorů pro vyhodnocování pokroku v oblasti potlačování chudoby a sociálního vyloučení. Od hodnocení těchto indikátorů se index sociálního vyloučení stanovuje.

Jednotlivé indikátory jsou vyhodnocovány zvlášť, přičemž základní úroveň (jednotku) tohoto hodnocení představují obce. V souladu s Metodikou identifikace lokalit rezidenční segregace (Sýkora et al., 2015, s 11) je každý z indikátorů nahlížen ze tří odlišných, avšak doplňujících se úhlů uzemní koncentrace: absolutní počet, relativní podíl a lokalizační kvocient. Lokalizační kvocient indikuje, nakolik se situace v obci liší od svého kontextu, protože zohledňuje průměrnou situaci v kraji a republice. Zohledňuje odlišnost relativního podílu obce od průměrné situaci v kraji, ve kterém se obec nachází. Absolutní počty vyjadřuje velikost potenciální cílové skupiny pro místní politiky sociálního začleňování, relativní podíl potenciální cílové skupiny na celkovém počtu obyvatel obce, a zároveň vyjadřuje i míru strukturálního ovlivnění celkové situace a možnosti rozvoje obce.

U indikátorů byly stanoveny dvě prahové hranice, dolní a horní. Index sociálního vyloučení je výsledkem součtu bodů za všechny indikátory.

Obec Roudnice nad Labem v minulosti měla index sociálního vyloučení ve výši 15 bodů, v letech 2019 a 2020 index klesl na 9 bodů, přičemž ke změně v těchto dvou letech došlo pouze v bodovém hodnocení u Počtu uchazečů o zaměstnání v délce šesti měsíců a déle, kde došlo ke zhoršení o jeden bod. A u Počtu předčasných odchodů ze ZŠ, kde naopak došlo ke zlepšení taktéž o jeden bod. Z dat Předčasných odchodů ze ZŠ vyplývá, že v roce 2019 se jednalo o 8 předčasných odchodů, v roce 2020 o 9 předčasných odchodů. Vliv na nižší bodové hodnocení měl fakt, že se zmenšil podíl předčasných odchodů, protože ve sledovaném školním roce 2019/2020 povinnou školní docházku končilo více žáků než v roce 2018/2019 (122 vs.185).

Tabulka 1: Index SV: srovnání dat 2020 – 2022

| Index SV srovnání roky 2020 a 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posuzované faktory | Data pro 2020 | procento | body | Data pro 2021 | procento | body | změna | Data pro 2022 | procento | body | změna |
| Počet obyvatel 15+ | 10578 |  |  | 10410 |  |  |  | 10658 |  |  |  |
| Příspěvěk na bydlení | 157,3333 | 0,222222 | 2 | 148,6 | 0,222222 | 2 | 0 | 181,4 | 0,222222 | 2 | 0 |
| Příspěvěk na živobytí | 86 | 0,222222 | 2 | 87,2 | 0,222222 | 2 | 0 | 83,1 | 0,222222 | 2 | 0 |
| Osoby v exekuci | 1063 | 0,222222 | 2 | 826 | 0,222222 | 2 | 0 | 842 | 0,222222 | 2 | 0 |
| Počet uchazečů o zaměstnání 6 měs. + | 103 | 0,222222 | 2 | 103 | 0,222222 | 2 | 0 | 110 | 0,333333 | 3 | +1 |
| Počet předčasných odchodů ze ZŠ | 9 | 0,111111 | 1 | 7 | 0,111111 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| Osoby v bankrotu | 178 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Příspěvek na péči | 413,5 |  |  | 403,20 |  |  |  | 398,9 |  |  |  |
| Doplatek na bydlení | 63,91667 |  |  | 61,75 |  |  |  | 58,25 |  |  |  |
| Index SV |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |

| Posuzované faktory | Data pro 2020 | procento | body | Data pro 2021 | procento | body | změna | Data pro 2022 | procento | body | změna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel 15+ | 10578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příspěvěk na bydlení | 157,3333 | 0,222222 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příspěvěk na živobytí | 86 | 0,222222 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby v exekuci | 1063 | 0,222222 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet uchazečů o zaměstnání 6 měs. + | 120 | 0,222222 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet předčasných odchodů ze ZŠ | 9 | 0,111111 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby v bankrotu | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příspěvek na péči | 413,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplatek na bydlení | 63,91667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index SV |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: MMR

Cílová skupina

Cílovou skupinou tohoto plánu jsou osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny a děti s rizikovým chováním, zadlužené osoby, osoby v exekuci, osoby se ztíženým přístupem na trh práce, osoby bez přístřeší. V současné době sociální služby identifikují více jak 100 dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, které vykazují znaky rizikového chování (záškoláctví, drobná kriminalita, vandalismus apod.) Více jak 100 rodin ohrožených sociálním vyloučením.

14 stálých klientů terénního výměnného programu Českého červeného kříže a 55 osob ohrožených závislostí.

Počet osob v exekuci z posledních dostupných dat je 1063. Na Úřadě práce je vedeno 65 osob jako uchazeči nezaměstnaní déle jak 12 měsíců (k září 2021). Kromě dlouhodobé nezaměstnanosti se odhadem dalších 90 osob potýká se ztíženým přístupem na trh práce.

K 1.1.2022 měla obec 12 770 obyvatel.

Z různých zdrojů lze soudit, že počet sociálně vyloučených osob a osob silně ohrožených sociálním vyloučením je na Roudnicku cca 400 (na základě odhadu místních aktérů). A to napříč různými skupinami obyvatel.

Z těchto kvalitativních dat a odhadů vyplývá, že se v konečném součtu jedná o více osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, než je možné spojovat s identifikovanými lokalitami.

## A.3/ SWOT analýzy a charakteristika výskytu sociálního vyloučení v obci

Následující kapitola předkládá tematické SWOT analýzy a související data v oblastech: Prevence, zdraví a rodina; Bydlení; Zaměstnanost a Zadluženost.

SWOT analýzy včetně vyhodnocení vazeb mezi vybranými prioritami zpracovalo Lokální partnerství Roudnice nad Labem v období září 2021 – duben 2022 v rámci 9 setkání.

Z vyhodnocení SWOT analýz jednotlivých tematických oblastí jednoznačně vyplývá například:

- kterým slabinám zejména věnovat pozornost, protože mají dopad a vliv na identifikované hrozby,

- závažnost hrozeb, možnosti eliminace prostřednictvím předností a příležitostí, pokud mezi nimi existuje souvislost,

- naopak, na které příležitosti se nejvíce vyplatí zaměřit díky případnému posilujícímu efektu v souvislosti s přednostmi, a budou mít tedy nejvyšší šanci na úspěch.

Z vyhodnocení dále vyplývá, co případně brání v realizaci konkrétní příležitosti.

Záznam z vyhodnocení vazeb SWOT analýz více příloha č. 1.

### A.4.1/ PREVENCE, ZDRAVÍ A RODINA

Podstatnou cílovou skupinou tohoto plánu jsou rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením potýkající se s kumulací různých problémů: nepodnětné rodinné prostředí, nízké příjmy (ztráta zaměstnání, zadlužení, nezaměstnanost), špatné vztahy, nezdravý životní styl, rizikové chování a výchovné problémy (závislosti, záškoláctví).

Velká část tohoto plánu je proto věnována analýzám v oblasti prevence  –  primární i sekundární, rizikového chování a závislostí, včetně prevence ve zdraví.

SWOT Prevence - závislosti

| Silné stránky (Přednosti „V čem jsme dobří”) O preventivní programy K centra projevuje veřejnost zájem Probíhá zacílení na rizikové skupiny a veřejná místa veřejná (nádraží, školy a soukromá na podnět) | Slabé stránky (Nedostatky „V čem jsou naše slabiny“) Nedostatečná prevence ve školách. (všechny závislosti nebo i rizikové chování, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, závislosti na sociálních sítích vandalismus) 10 Škola nemá dostatečné nástroje a kapacitu pro zachytávání dětí s rizikovým chováním 9 Nedostatečná výměna informací o cílené podpoře dostupných volnočasových aktivit pro děti z nízkopříjmových rodin 5 Nedostatek možností uživatelů uplatnit se na legálním trhu práce. (Jednodenní brigády, někteří dlouhodobě pracují. Ti, co nejsou schopni pracovat, mají duální diagnózu) 6 Nedostatečná informovanost škol o existenci primární prevence ve městě 3 |
| --- | --- |
| Příležitosti (Možnosti „Co se nám naskýtá”) K dispozici jsou komunikační kanály a prostředky pro zvýšení informovanosti rodičů o závislostech a rizikovém chování. (reportáž v roudnické televizi pro rodiče, K centrum má letáky pro rodiče s radami – šířit mezi poskytovatele, školy) 9 Rozvoj nových preventivních programů 8 Dotační program MV 7 Navázání a rozvoj spolupráce s PPP 5 Podpora ČČK z hlediska financování je dostatečná, je šance získat zdroje v dotačních programech i okolních měst 3 Nerealizují se Peer programy 3 | Hrozby (Nežádoucí změny„Co by nás mohlo ohrozit“) Nedostatek finanční podpory. Nedostačující kapacita z důvodu nárůstu krizových situací. |

Vyhodnocení vazeb priorit PREVENCE - ZÁVISLOSTI

V oblasti prevence závislostí všeobecně více dominuje pozitivní část analýzy: přednosti a příležitosti, a naskýtá se tak prostor pro rozvoj.

Obě přednosti, O preventivní programy K centra projevuje veřejnost zájem a Probíhá zacílení na rizikové skupiny a veřejná místa (nádraží, školy a soukromá na podnět), lze využít ve prospěch všech prioritních příležitostí: Nedostatečná informovanost rodičů o závislostech a rizikovém chování, Rozvoj nových preventivních programů a Dotační program Ministerstva vnitra.

Ze slabin mají největší význam ty, spojené s prevencí realizovanou v rámci škol. Nedostatečný rozsah primární prevence odvíjející se mimo jiné také od nedostatečných kapacit pro její zajištění má zejména v souvislosti s Hrozbou Nedostačující kapacity ČČK z důvodu nárůstu krizových situací vysoký negativní dopad na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

SWOT Vzdělání (včetně rizikového chování)

| Silné stránky (Přednosti „V čem jsme dobří”) Existence kvalitní praktické školy v Roudnici nad Labem 8 Schopnost škol využívat alternativní metody učení 3 Pestrá nabídka volnočasových aktivit ve městě. (DDM, skaut, ZUŠ) 13 Zřízené malotřídky v okolních obcích jsou funkční 4 | Slabé stránky (Nedostatky „V čem jsou naše slabiny“) Doučování není zajištěné v odpovídající míře a dostupnosti na základních školách ORP. (Doučování nad rámec ZŠ zajištěno prostřednictvím projektu Centra D8 do 30.6.2022, po skončení nebude poptávka uspokojená ani v Roudnici nad Labem.) 2 Nedostatečná prostorová kapacita škol pro zřizování více tříd s menším počtem žáků 4 Nedostatečná výměna informací mezi školou a dalšími aktéry ve městě. Nedostatečné propojení sociální a pedagogické práce 9 Přehlcenost škol různými informacemi 3 Nízká informovanost o rizicích spojených s online prostorem a sociálními sítěmi. 2 Nedostatečná dlouhodobá a systematická prevence rizikového chování zaměřená na rodiny. (především šikana, závislosti) 6 Nedostatečná primární prevence (všechny závislosti nebo i rizikové chování, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, závislosti na sociálních sítích vandalismus).2 Školy nejsou dostatečně informovaní o nabídce poskytovatelů sociálních služeb – realizace preventivních programů, přednášky prevence rizikového chování. (Je nutné dlouho dopředu, vyvázání učitelů z výuky) 0 Nesjednocená distanční výuka i v rámci jedné školy (vyžaduje jiný styl vedení vyučovací hodiny a techniky učení) 1 Nízká kapacita výchovných poradců, preventistů, školních psychologů, často z důvodu kumulace rolí. (Nejsou dětem dostatečně k dispozici - anonymita, časové možnosti) 5 |
| --- | --- |
| Příležitosti (Možnosti „Co se nám naskýtá”) Individuálnost v uplatňování inkluzivního vzdělávání na školách | Hrozby (Nežádoucí změny„Co by nás mohlo ohrozit“) Legislativní bariéra, která brzdí spolupráci. (komunikace, GDPR) 2 Nedostatečná připravenost absolventů na výkon profese učitele (v oblasti psychologie, pedagogiky) 2 Nedostatek přípravných tříd při ZŠ? (Děti zůstávají v MŠ, snižují kapacitu) – je nutné prověřit aktuální stav, do budoucna se nejeví jako problém 2 Systémové nastavení v řešení záškoláctví u žáků prvního i druhého stupně je limitováno danými kompetenci škol a OSPOD 3 Rodiče z ORP Roudnice nad Labem upřednostňují docházku dětí do základních škol ve městě oproti okolním obcím. (přeplněnost, rušení tříd na vesnicích) 2 |

Vyhodnocení vazeb priorit VZDĚLÁVÁNÍ

V uplatňování individuálnosti inkluzivního vzdělávání je spatřována příležitost, která je však zatížena všemi třemi prioritními slabinami a i přes pozitivní vliv v podobě funkčních malotřídek je ve výsledku limitována nedostatečnými kapacitami, nedostatečnou prevencí rizikového chování v rodinách, i nedostatečným propojením sociální a pedagogické práce včetně vzájemné výměny informací.

Ve strategii se tedy opatřeními cílí na snížení těchto limitů.

S předností je nejvýše hodnocena funkčnost malotřídek v okolních obcích: podporuje individuálnost v inkluzivním vzdělávání a zároveň pomáhá eliminovat hrozbu v podobě upřednostňování školní docházky do škol ve městě oproti okolním obcím.

Z hodnocení slabin vyplynula stejná závažnost v jejich negativním vlivu na příležitost a shodně posilují hrozbu legislativní bariéry, která brzdí spolupráci.

SWOT Zdraví

| Silné stránky (Přednosti „V čem jsme dobří”) Velmi dobrá úroveň hygienických podmínek 8 Spolupráce mezi organizacemi Soudržnost odborné sítě služeb, jasná identifikace a netříštění cílů | Slabé stránky (Nedostatky „V čem jsou naše slabiny“) Nízká motivace osob SV změnit nezdravý životní styl 8 Nedostatek lékařů (pediatrů, praktických lékařů, specialisté) 8 Nedostatečné využívání prevence (nízká znalost významu prevence) – nechodí včas nebo vůbec 7 Chybí zdravotní sociální práce a provázanost se zdravotním systémem Minimální dosavadní efekt preventivních programů v podobě přednášek hlavně v případě dětí a dospělých Vyšší výhody pro osoby SV, pokud je na ně nahlíženo jako na nemocné (zneužívání zdravotního stavu - dávky, absence dětí ve škole, invalitida) – z předávání nevhodných vzorců v rodině a snadného zneužití systému Zhoršený zdravotní stav některých rodičů/dětí (více diagnóz) Nedostatečné využívání prevence (nízká znalost významu prevence) – nechodí včas nebo vůbec 7 Nedodržování/porušování léčebného režimu (rehabilitace/léky) Problematická komunikace osoby SV – zdravotníci, Neporozumění instrukcím lékaře – nedostatečně přizpůsobená komunikace na straně lékaře Nedostatečná terénní zdravotní podpora Nízká informovanost o prevenci, možnostech podpory, zdravotní péči Nízká znalost v péči o děti, zajištění zdravého vývoje od narození Nepožádání si o pomoc/pocit, že obtěžuji u osob v seniorském věku Vysoké riziko pro zdravý životní styl či řešení zdravotního stavu z důvodu čerpání informací z internetu jako jediného zdroje (víra z dezinformace, špatné zdroje) Nedůvěra dětí v lékaře vycházející ze zkreslené zkušenosti, protože neměli šanci zažít pozitivní zkušenost Zdravotně závadné podmínky v bydlení, společných veřejných prostor Vysoké obavy z lékařského ošetření (komunikace, důvěra, strach) Špatné zkušenosti zdravotníků s lidmi s SV – migrace, chybí historie Nedostatečné kapacity pro pokrytí potřeby vyšší podpory, dohledu (léčebný režim, péče o novorozence, zajištění zdravotní péče děti) Uzavřenost a negativní vliv komunity – posilování negativních vzorců v rodině, transgenerační předávání Nedostatek prostor pro nové ordinace ve městě Nízká dostupnost zdravotní péče pro osoby SV a ze SVL (bariéry spojené se sociálním vyloučením – nízké příjmy, soc. izolace i geografická, strach, styl života) Nízká dostupnost zdravotní péče osob SV a ze SVL – kapacita lékařů (pediatři, praktičtí lékaři) Nedostatek lékařů (pediatrů, praktických lékařů, specialisté) 8 Nezdravý a rizikový životní styl osob SV (výčet doplněn pod tabulkou) Nevyhledání lékařského ošetření hned ->zhoršení stavu, hrozba přenosu v případě nákazy Nedostatečná výchova a podpora ke zdraví v rodině |
| --- | --- |
| Příležitosti (Možnosti „Co se nám naskýtá”) Zájem dívek o prevenci a zdravý životní styl 9 Zájem chlapců o zajímavé pohybové aktivity 8 Existence pozitivních příkladů v komunitě v péči o své zdraví Propojení sociální práce se zdravotními tématy Vytvoření jedinečného modelu, který může být validován pro ČR po vzoru zahraničí | Hrozby (Nežádoucí změny„Co by nás mohlo ohrozit“) Odchod lékařů do důchodu 10 Nedostupnost lékařské péče z finančních důvodů Přetíženost zdravotního systému v důsledku migrace Pokračování stávajícího modelu péče o zdraví a tím přetěžování zdravotní sít |

Doplnění k slabé stránce nezdravý a rizikový životní styl osob SV: Špatné stravovací návyky, Chybí zdravé vzorce chování v rodině/komunitě, Zanedbávání péče v rodině (zanedbávání péče o nemocného člena rodiny), Rizikové trávení volného času, Závislosti včetně legálních drog, Nedostatek pohybu, Nedostatečné hygienické návyky, Špatná výživa dětí, Nevhodné dětské svačiny.

Vyhodnocení vazeb priorit ZDRAVÍ

Všechny tři prioritní slabiny a dvě prioritní přednosti významně ovlivňují příležitosti. Slabiny: Nedostatek lékařů, Nízká motivace osob SV změnit nezdravý životní styl a Nedostatečné využívání prevence (preventivních prohlídek) však aspoň trochu vyvažují silné stránky: Spolupráce mezi organizacemi a Soudržnost odborné sítě služeb včetně jasné identifikace a netříštění cílů. V případě hrozeb se jedná o systémovou úroveň, kterou lze z lokální úrovně jen velmi omezeně ovlivnit. Z hrozeb má jasně nejvyšší význam Odchod lékařů do důchodu. Významná je také hrozba Nedostupnost lékařské péče z finančních důvodů, protože ji shodně posilují všechny slabiny. K eliminaci této hrozby může přispět pouze Spolupráce mezi organizacemi – zejména s dluhovou poradnou, která je součástí plánu.

Efektivní řízení a zkvalitňování odborné sítě služeb

Lokálním partnerstvím bylo v průběhu pracovních setkání rozpracováno i téma efektivního řízení, a zkvalitňování sociálních služeb a dalších aktivit. Ve dvou setkáních byla identifikována určitá východiska, která budou podléhat další analýze a diskusi:

Funkční komunitní plánování je jedním z nástrojů efektivního řízení. Mezi další nástroje patří i poznávání a průběžné vyhodnocování: možnosti využití benchmarkingu - nepřetržitý a systematický proces porovnávání a vyhodnocování dopadů, procesů a metod vlastní organizace za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit vedoucí mimo jiné i k flexibilitě, adaptivitě sítě služeb (otevřený systém se vstupem i výstupem), schopnosti horizontální integrace: přibrání funkce z jiných oblastí, diferenciace: opuštění některých dosud zajišťovaných funkcí, či specializace dle aktuálních potřeb.

Kvalitu služeb ovlivňuje řada faktorů:

Není propojená kvalita služeb s financováním. Nedostatečné zohledňování potřebnosti: orientace na potřebnost při plánování SS ve městě, i v kraji – potřeby obyvatel se nedostatečně mapují.

Vykazování a statistika poskytování SS je zaměřena zejména na kvantitu, chybí zaměření na cíl. Souvisí s nedostatečnými zkušenostmi s hodnocením a evaluací dopadů poskytnuté podpory. Příležitost možná v systematizaci zjišťování vstupů a výstupů.

V posuzování kvality se nezohledňuje individuálnost služby s detailní znalostí cílové skupiny a jejich potřeb. Chybí jasná kritéria hodnocení podpory a efektivity služby. Vysoká míra frustrace pracovníků SS v případech, kdy je kvalita vyžadována nepřiměřeně bez zohlednění možností, čeho (a u koho) je konkrétní služba a podpora schopná docílit. Např.: prosté udržení klienta ve službě (například rok) a práce na stabilizaci jeho situace nestačí. Jedná se i o rozlišení klientely v rámci jedné SS:

- klienti, kteří ve službě budou zůstávat (opodstatnění takové podpory)

- klienti, kteří mají potenciál se posouvat.

Fluktuace zaměstnanců má vliv na kvalitu služby.

Pobytová zařízení SS jsou vnímána především jako nástroje bytové politiky.

Nevyužívá se participativní přístup (spíše paternalistický). Některé služby nevedou k osamostatňování. Osamostatnění nemusí být vždy cílem.

A v souvislosti s tímto byly definovány pro účely strategie následující dvě potřeby:

1. Zkoumat možnosti zkvalitňování služeb a zefektivňování sítě v souvislosti s mapováním potřeb

2. Umožnit službám rozvoj a změny v rámci procesu zkvalitňování včetně zázemí

### A.4.2/ ZAMĚSTNANOST A ZADLUŽENOST

V rámci průběžného mapování potřeb v lokalitě byly identifikovány potřeby v oblasti zaměstnanosti i zadlužení. V případě zadlužení se jedná o vzrůstající počet vzniku nových dluhů a finančně náročné situace v rodinách. Na základě informací z terénu se tíživá finanční situace v Roudnici nad Labem týká 90 osob sociálně vyloučených, z toho minimálně 40 % má exekuci a 25 % je v insolvenci, kterou ale dlouhodobě nezvládají. Tyto exekuce jsou zejména výsledkem dluhové spirály a opakovaných nevýhodných půjček. Kvalitativním odhadem je ale v tíživé finanční situaci mnohem více lidí, jak lze vyčíst z dat Exekutorské komory ČR. S ohledem na to je do strategie zahrnuto dluhové poradenství s cílem snižování zadluženosti prostřednictvím podání insolvenčních návrhů a prevence zadlužování prostřednictvím osvěty.

Se zadlužováním úzce souvisí i nestabilní nebo nedostatečné příjmy u osob se ztíženým přístupem na trh práce (dlouhodobá nezaměstnanost, nízké vzdělání a kvalifikace, věk, péče o rodinu, zdravotní handicapy vyžadující si vyšší podporu či zkrácený úvazek). Vývoj nezaměstnanosti nebyl v předchozích letech stejně jako v celé ČR nijak závažný. Dlouhodobě spíše zaznamenával zlepšení. Nutno podotknout, že tento pozitivní trend významně nezasáhl skupinu dlouhodobě nezaměstnaných.

Počet uchazečů o zaměstnání v březnu 2021 byl 269 (z toho 124 muži, 145 žen). V tomto období bylo 120 volných pracovních míst a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo byl 2,2 (k březnu 2021).

V březnu 2022 byl počet uchazečů o zaměstnání 205 (z toho 89 mužů, 116 žen). Ve stejném období 169 volných pracovních míst. Zatímco v předchozích letech byl poměr v celku vyrovnaný, situace na trhu práce více nepříznivě zasáhla ženy. Lze usuzovat, že se jedná i o důsledek pandemie covid 19 (ztráta zaměstnání z důvodu dlouhodobého uzavření škol, rušení pracovních míst, dlouhodobě uzavření provozu restauračních zařízení).

Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti 2016 - 2020

Tabulka 2: Počet UoZ dle délky evidence roky 2016 a 2020

Zdroj: ÚP ČR

Tabulka 3: Počet UoZ dle délky evidence rok 2021

Zdroj: ÚP ČR

Počet dlouhodobě nezaměstnaných v délce více jak dvou let od roku 2021 opět stoupá. Zatímco v březnu 2021 to bylo 25 osob, v září 2021 již 65 osob.

S ohledem na dosažené vzdělání došlo u evidovaných uchazečů na Úřadu práce ČR oproti roku 2016 v roce 2021 k nárůstu osob bez vzdělání nebo s neúplným základním vzděláním evidovaných na Úřadě práce z 1 na 28 osob. Pokles nastal u evidovaných uchazečů se základním nebo praktickou školou ze 135 na 66. Ostatní kategorie vzdělání jsou bez výrazné změny.

Celkový počet obyvatel ve věku 15 a více let se základním nebo s neukončeným základním vzděláním je však v Roudnici nad Labem 1817 viz tabulka Vzdělanostní struktura.

Tabulka 4: Počet UoZ dle dosaženého vzdělání 2016

Zdroj: ÚP ČR

Tabulka 5: Počet UoZ dle dosaženého vzdělání 2021

Zdroj: ÚP ČR

Tabulka 6: Vzdělanostní struktura 2021

| Počet obyvatel ve věku 15 a více let | Počet obyvatel ve věku 15 a více let - bez vzdělání | Počet obyvatel ve věku 15 a více let - základní vč. neukončeného | Počet obyvatel ve věku 15 a více let - střední vč. Vyučení | Počet obyvatel ve věku 15 a více let - úplné stření | Počet obyvatel ve věku 15 a více let - nadstavbové studium | Počet obyvatel ve věku 15 a více let - vyšší odbor. Vzdělání | Počet obyvatel ve věku 15 a více let – vysokoškolské | Počet obyvatel ve věku 15 a více let – nezjištěno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11195 | 34 | 1817 | 3521 | 3239 | 359 | 221 | 1328 | 676 |

Zdroj: ÚP ČR

Z dostupných dat Exekutorské komory ČR vyplývá, že počet osob v exekuci v Roudnici nad Labem k 4.3 2020 byl 1063 z toho 14 dětí a mladistvých, 118 osob ve věku mezi 18 – 29 lety a 83 osob nad 65 let. Podíl osob v exekuci v přepočtu na celkový počet obyvatel činil 9,9 %. Pro srovnání v celé ČR tento podíl tvořil 8,6 %. V insolvenci bylo k 31.12.2020 178 osob. V přepočtu na počet obyvatel to byl podíl 1,6 %, v celé ČR pak 1,3 %. Celkový počet exekucí byl 5621 a průměrný počet exekucí na osobu 5,3.

Z nejaktuálnějších dat k 31.12. 2021 bylo v Roudnici nad Labem 826 osob v exekuci, počet exekucí byl 5562, což je v přepočtu na celkový počet obyvatel 6,37 % (pro srovnání v ČR 6,50 % a v Ústeckém kraji 11,50 %).

Došlo tedy k pozitivnímu vývoji, kdy počet osob v exekuci klesá. Stoupl však průměr počtu exekucí na osobu, z 5,3 na 6,73, přičemž u řešení zadlužení s vícečetnými exekucemi platí, že počet 6 – 7 exekucí je ještě v rámci dluhového poradenství řešitelné. Pokud se tedy nejedná o příliš vysoké dluhy.

Tabulka 7: Počet osob v exekuci 2020

Zdroj: Exekutorská komora ČR

Tabulka 8: Počet osob v insolvenci 2018 - 2020

Zdroj: Exekutorská komora ČR

### A.4.3/ BYDLENÍ

V obci jsou dlouhodobě nedostupné byty v komerčním pronájmu. Město leží v blízkosti hlavního města a do Prahy je z Roudnice nad Labem velmi dobrá dopravní dostupnost díky dálnici (cca 30 minut) i železniční trati (cca 45 minut). I proto je vyhledávaným místem pro bydlení.

Pro nízkopříjmové rodiny je s ohledem na tuto vysokou poptávku po bydlení mnohonásobně převyšující nabídku a vysoké nájmy ve městě o to těžší na běžný komerční pronájem dosáhnout. Výše nájemného se v komerčním pronájmu pohybuje od 150 do 250 Kč/m2. Bytový fond obce čítá k roku 2022 celkem 186 bytů a k březnu 2023 188 bytů, z toho je 127 bytů se standardním nájemným, 23 bytů pro nízkopříjmové rodiny postavené z dotace (z toho 2 bezbariérové), 32 bytů se sníženým nájemným v domech sociálního bydlení a 4 bezbariérové byty. Rozptýleny jsou po různých částech obce (historické centrum, jednotlivé byty v cihlové zástavbě i panelová zástavba). Výše nájemného v obecních bytech se pohybuje od 36 Kč/m2 (v domech sociálního bydlení) do 86 Kč/m2 v běžných nájemních bytech. Z velké části jsou byty v dobrém stavu, dochází k jejich průběžným rekonstrukcím a z naprosté většiny jsou obsazeny nájemníky.

Byty jsou přidělovány na základě Bytové koncepce města Roudnice nad Labem a doporučení bytové komise, která žádosti o přidělení konkrétního bytu, doručené zájemcem na MěÚ Roudnice nad Labem v daném termínu, posuzuje. Aktuálně nejsou volné žádné byty.

Data SPO a HN

Počet domácností pobírající Příspěvek na bydlení (PnB) se od roku 2016 snížil. Stejně tak i počet vyplácených Doplatků na bydlení (DnB). Doplatek na bydlení je jednou z dávek v hmotné nouzi, spolu s příspěvkem na živobytí a mimořádnou okamžitou pomocí. Doplňuje Příspěvek na bydlení a slouží lidem, kterým po zaplacení nákladů na bydlení nezbývá dostatek peněz na živobytí. Pro dokreslení o stavu nízkopříjmových domácností je níže v tabulce č. 13 uveden i vývoj v počtu Příspěvků na živobytí (PnŽ).

Z Analytického podkladu pro plánování bytové sociální politiky města Roudnice nad Labem z roku 2023 vyplynulo, že ve městě je 5 919 hospodařících domácností, dělení dle počtu členů v domácnosti v následující tabulce.

Tabulka 9 Hospodařící domácnosti tříděné dle počtu členů k 26. 3. 2021, údaj ze SLDB

|  |  | Počet domácností |
| --- | --- | --- |
| Počet členů v domácnosti | 1 | 2 362 |
|  | 2 | 1 887 |
|  | 3 | 820 |
|  | 4 | 693 |
|  | 5 | 131 |
|  | 6 | 26 |

Zdroj: ČSÚ, 2023

Představu o bytové situaci těchto hospodařícíh domácností dokreslují data o počtu pobíraných Příspěvků na bydlení a Doplatku na bydlení:

Tabulka 10: Počet Příspěvků na bydlení 2016 - 2021

Zdroj: MPSV

Tabulka 11 Srovnání počtů příjemců PnB a souvisejících finančních prostředků mezi lety 2019 a 2022, uvedené hodnoty jsou vždy za měsíc prosinec daného roku

|  | Počet příjemců PnB | z toho v domácnosti jednotlivce ve věku 65+ | Průměrná výše vyplaceného příspěvku na bydlení (v Kč) | Počet všech SPO | z toho |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ND | ve věku 65+ |
| 2019 | 194 | 38 | 3 424 | 410 | 180 | 54 |
| 2020 | 172 | 33 | 3 636 | 383 | 138 | 52 |
| 2021 | 155 | 32 | 3 883 | 318 | 116 | 47 |
| 2022 | 252 | 58 | 5 010 | 529 | 186 | 79 |

Zdroj: MPSV, 2023

Od roku 2019 do roku 2021 počet příjemců PnB na území města Roudnice nad Labem stabilně klesal, viz Tabulka 11. V posledním sledovaném období, tj. v prosinci 2022 došlo oproti předchozím rokům k výraznému nárůstu počtu příjemců. K podobnému trendu docházelo v celé ČR. Mezi prosincem 2019 a prosincem 2022 došlo také k nárůstu příjemců ve věku 65 a více let, kteří žili samostatně. Ke konci roku 2022 se celkem jednalo o 58 takových příjemců. Podobně se zvýšil i počet společně posuzovaných osob (dále také „SPO PnB“). Počet nezaopatřených dětí mezi SPO PnB v prvních třech sledovaných obdobích klesal a v prosinci 2022 se znovu dostal na úroveň z konce roku 2019.

Tabulka 12: Počet Doplatků na bydlení (DnB) 2016 - 2021

Zdroj: MPSV

Z níže uvedených dat vztahující se k Doplatku na bydlení podle typu bydlení vyplývá, že došlo v roce 2019 k nárůstu vyplácení Doplatku v kategorii jiný než obytný prostor. V roce 2019 se jednalo o 2 doplatky vyplácené do jiného než obytného prostoru, v roce 2020 o 16 doplatků. Mohlo dojít ke zhoršení bytových podmínek nejméně u 14 domácností. Celkový počet Doplatků na bydlení se však snížil. V letech 2021 a 2022 z hlediska typu bydlení byly výplaty DnB směřovány zejména do bytů a částečně také do pobytových sociálních služeb. Mezi příjemci nebyli žádní obyvatelé ubytovacích zařízení, staveb pro rekreaci a jiných obytných prostor.

Z posledních dostupných dat došlo k mírnému zvýšení počtu příjemců DnB oproti roku 2021, v roce 2022 byl počet příjemců DnB větší o 11. Samostatně bydlící senioři, tj. samostatně bydlící příjemci ve věku 65 let a více, byli v kontextu celkového počtu příjemců DnB minoritní skupinou a jejich počet byl ve sledovaném období spíše neměnný.

Tabulka 13 Počet příjemců a SPO DnB mezi lety 2019 a 2022, uvedené hodnoty jsou vždy za měsíc prosinec daného roku

|  | Počet příjemců DnB | z toho v domácnosti jednotlivce ve věku 65+ | Počet všech SPO | z toho |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ND celkem | ve věku 65+ celkem |
| 2019 | 71 | 4 | 178 | 80 | 7 |
| 2020 | 69 | 4 | 169 | 72 | 10 |
| 2021 | 68 | 3 | 132 | 55 | 5 |
| 2022 | 79 | 5 | 146 | 63 | 7 |

Zdroj: MPSV, 2023

Podobně jako v případě PnŽ poskytuje MPSV data o příjemcích DnB a dalších SPO pouze na úrovni celých ulic (nikoliv za adresní body). Na území města byly v prosinci 2019 celkem tři ulice, kde bylo zaznamenáno 15 a více společně posuzovaných osob u vyplacených DnB. V prosinci 2020 byly takové ulice také tři, v prosinci 2021 celkem čtyři a v prosinci 2022 celkem dvě. Z hlediska počtu příjemců DnB v jednotlivých ulicích lze sledovat setrvalý stav. Výrazně nejvyšší počty příjemců a dalších SPO DnB byly ve všech sledovaných letech, vyjma roku 2021 (v roce 2021 byl shodný počet SPO DnB v ulici Riegrova a Sladkovského, celkem 23), zaznamenány v ulici Sladkovského a dále také v ulici Riegrova, viz výše. Data v Tabulce 14 zachycují data za prosinec 2022.

Tabulka 14 Počty příjemců a SPO DnB tříděné dle ulic v abecedním pořadí

|  | Počet příjemců doplatku na bydlení (pouze 5 a více případů) za prosinec 2022 | Počet spol. posuzovaných osob u vyplacených doplatků na bydlení za prosinec 2022 |
| --- | --- | --- |
| Alej 17. listopadu | 6 | 12 |
| Bořivojova | 5 | 10 |
| Neklanova | 7 | 14 |
| Riegrova | 9 | 26 |
| Sladkovského | 16 | 46 |

Zdroj: MPSV, 2023

Tabulka 15 Počty příjemců a SPO PnŽ tříděné dle ulic v abecedním pořadí

|  | Počet příjemců příspěvků na živobytí (pouze 5 a více případů) za prosinec 2022 | Počet spol. posuzovaných osob u vyplacených příspěvků na živobytí za prosinec 2022 |
| --- | --- | --- |
| Alej 17. listopadu | 6 | 12 |
| Bořivojova | 5 | 10 |
| Neklanova | 6 | 13 |
| Riegrova | 9 | 26 |
| Sladkovského | 17 | 47 |
| Stavbařů | 5 | 11 |

Příjemci dávek se kumulují ve dvou ulicích, kde se nacházejí Azylové domy. Státní sociální podpora – zacílena např. na lidi s nízko ohodnocenými profesemi, samoživitelé - 252 příjemců PnB (počet všech SPO – 529 lidí) Rizika: ohroženi neočekávatelnými náklady, výpadkem zaměstnání, zdravotní problémy Příležitosti: v případě včasné reakce – informovanosti – mohou čerpat dávky HN a situaci překlenout

Tabulka 16: DnB podle typu bydlení 2018 - 2019

Zdroj: MPSV

Tabulka 17: DnB podle typu bydlení 2020

|  | Počet vyplacených DnB - byt (za r. 2020) | Počet vyplacených DnB - ubytovací zařízení za r. 2020) | Počet vyplacených DnB - stavba pro rekreaci za r. 2020) | Počet vyplacených DnB - jiný než obytný prostor (za r. prosinec 2020) | Počet vyplacených DnB - pobytové sociální služby za r. 2020) | Počet vyplacených DnB - bez právního titulu, bez přístřeší nebo nezjištěno za r. 2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roudnice nad Labem | 597 | 82 | 0 | 16 | 70 | 1 |
| ORP Roudnice nad Labem | 925 | 90 | 0 | 19 | 146 | 3 |
| Ústecký kraj | 33937 | 7529 | 11 | 920 | 5750 | 163 |
| ČR | 271087 | 69171 | 179 | 6354 | 43223 | 1466 |

Zdroj: MPSV

Tabulka 18: Počet Příspěvku na živobytí 2016 - 2021

Zdroj: ÚP ČR

Dále z podkladové analýzy vyplynulo:

- vysoké % počtu prázdných bytů ve městě – potenciál spolupráce se soukromým sektorem

Tabulka 19 Byty podle obydlenosti a druhu domu v Roudnici nad Labem

| Území | Byty celkem | v tom |  |  | Obydlené byty celkem | v tom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v rodinných domech | v bytových domech | v ostatních budovách |  | v rodinných domech | v bytových domech | v ostatních budovách |
| Roudnice nad Labem | 6 291 | 2 749 | 3 470 | 72 | 5 552 | 2 220 | 3 275 | 57 |

Zdroj: SLDB, 2021

- málo využívané MOP, přičemž Z celorepublikové analýzy 2022 vyplývá, že MOP na kauci je velmi účinným nástrojem pro řešení bytové situace domácností nacházejících se v substandardních typech bydlení. Po 12 měsících od přiznání dávky si standardní bydlení udrželo až 86 % domácností, po 24 měsících až 82 % domácností a po 36 měsících až 70 % domácností.

Podle dat MPSV byly v roce 2020 na úrovni KoP ÚP Roudnice nad Labem přiznány celkem dvě dávky MOP na úhradu jistoty (kauce) při uzavření nájemní smlouvy ke standardnímu bytu. Za stejné období jich bylo zamítnuto celkem osm. V roce 2021 byla přiznána jedna a zamítnuty čtyři. V roce 2020 a shodně i v roce 2021 tedy bylo přiznáno 20 % a odmítnuto 80 % všech podaných žádostí o MOP na úhradu jistoty. V roce 2020 bylo v rámci podaných žádostí na úrovni celé ČR zamítnuto 45,7 % žádostí, v roce 2021 celkem 40,4 % (Lang, 2023, str. 9).

Tabulka 20 Počty přiznaných a odmítnutých dávek MOP na úhradu jistoty v roce 2021 a 2022 podle jednotlivých měsíců na úrovni KoP ÚP Roudnice nad Labem

|  | Počet přiznaných dávek MOP | Počet odmítnutých dávek MOP |
| --- | --- | --- |
| I.20 | 1 | 1 |
| II.20 | 0 | 0 |
| III.20 | 0 | 1 |
| IV.20 | 0 | 0 |
| V.20 | 0 | 1 |
| VI.20 | 0 | 0 |
| VII.20 | 0 | 1 |
| VIII.20 | 0 | 1 |
| IX.20 | 0 | 2 |
| X.20 | 0 | 0 |
| XI.20 | 0 | 0 |
| XII.20 | 1 | 1 |
| I.21 | 0 | 0 |
| II.21 | 0 | 1 |
| III.21 | 0 | 3 |
| IV.21 | 1 | 0 |
| V.21 | 0 | 0 |
| VI.21 | 0 | 0 |
| VII.21 | 0 | 0 |
| VIII.21 | 0 | 0 |
| IX.21 | 0 | 0 |
| X.21 | 0 | 0 |
| XI.21 | 0 | 0 |
| XII.21 | 0 | 0 |

Zdroj: MPSV, 2023

Z dat MPSV vyplývá, že za první pololetí roku 2022 byla na úrovni KoP Roudnice nad Labem podána a vyplacena jediná dávka MOP na úhradu jistoty. Jednalo se o částku 5 000 Kč.  Za rok 2023 byla vyplacena taktéž jedna dávka MOP na úhradu jistoty ve výši 8 000 Kč.

Počty vyplacených dávek mimořádné okamžité pomoci v mezidobí 2019 a 2022 za měsíc prosinec se pohybovaly mezi jednou až šesti vyplacenými dávkami.

Tabulka 21 Počet vyplacených dávek MOP a vynaložené finanční prostředky mezi lety 2019 a 2022, uvedené hodnoty jsou vždy za měsíc prosinec daného roku

|  | Počet vyplacených dávek MOP | Suma vyplacených dávek MOP v Kč |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 1 | 1 000 |
| 2020 | 6 | 71 200 |
| 2021 | 3 | 6 700 |
| 2022 | 3 | 2 700 |

Zdroj: MPSV, 2023

Údaje poskytnuté MPSV o vyplacených dávkách mimořádné okamžité pomoci v mezidobí 2016 a 2021 za celé roky se pohybovaly v rozmezí od 120 v roce 2016 po 30 v roce 2019. Počet výplat MOP za celý poslední úplný rok 2021 byl 51.

Tabulka 22 Počet vyplacených dávek MOP mezi lety 2016 a 2021, uvedené hodnoty jsou vždy za celý kalendářní rok

|  | Počet vyplacených dávek MOP |
| --- | --- |
| 2016 | 120 |
| 2017 | 91 |
| 2018 | 62 |
| 2019 | 30 |
| 2020 | 40 |
| 2021 | 51 |

Zdroj: MPSV, 2023

Výplaty v roce 2021 shrnuje Tabulka 23, kde jsou počty výplat a celkové částky vyplacených finančních prostředků rozděleny do jednotlivých čtvrtletí.

Tabulka 23 Počet vyplacených dávek MOP a související finanční prostředky v roce 2021 podle jednotlivých čtvrtletí

|  | Počet vyplacených dávek MOP | Suma vyplacených dávek MOP v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1. čtvrtletí 2021 | 15 | 44 245 |
| 2. čtvrtletí 2021 | 12 | 24 808 |
| 3. čtvrtletí 2021 | 13 | 33 069 |
| 4. čtvrtletí 2021 | 11 | 28 793 |

Zdroj: MPSV, 2023

Nově identifikované potřeby

Při naplňování Plánu sociálního začleňování, přípravách koncepce bydlení v průběhu roku 2023 a souvisejícím mapování potřebnosti koncepce, rozsahu bytové nouze a charakteru problému (podkladová analýza, spolupráce s NNO, analýza žádostí o byt), se zjistilo, že jsou stávající procesy a jejich kapacity včetně kapacit využitelných pro řešení bytové nouze/dostupnosti bydlení v Roudnici nad Labem nedostačující.

Neziskové organizace započaly spolupráci s pronajímateli bytů a podílejí se tak na plánovaných opatřeních v oblasti bydlení, které město zahájilo v roce 2023. Příkladem může být i společná schůzka NNO s ÚP k praxi ve vyplácení dávek MOP.

Ve městě je cílové skupině poskytována podpora různých aktérů, ovšem je  velmi roztříštěná . Pro zajištění koordinace funkční spolupráce včetně podrobné orientace v problému a získání zkušenosti v řešeních se jeví koncentrace podpory na jednom místě jako nutná. Podstatná je též snaha města také eliminovat definované riziko neochoty pronajímatelů k dlouhodobější spolupráci nabídkou intenzivní sociální práce s nájemníky.

Personální kapacity NNO a personální kapacity Odboru sociálních věcí v poskytování poradenství a podpory při zabydlování neodpovídají potřebnosti.

Z dat OSV a spolupracujících neziskových organizací ve městě vyplývá, že v Roudnici nad Labem se s bytovou nouzí potýká 673 domácností z toho 83 jednotlivců a 50 rodin.

Podle Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS) je z tohoto počtu domácností 32 osob bez střechy, 389 osob bez bytu, 60 osob má nejisté bydlení a 109 osob nevyhovující bydlení. Přičemž v řadě případů se jedná o potřeby naplňující charakter bytové nouze, které nejsou ze stran potřebných komunikovány, protože se potýkají s kumulací dalších problémů.

Z celkového počtu domácností je 13 domácností z ORP Roudnice nad Labem s vazbou na území města.

SWOT Bydlení

| Silné stránky (Přednosti „V čem jsme dobří”) Existence Azylových domů v Roudnici nad Labem 9 Podpora prostupného bydlení prostřednictvím služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 Existence domu s byty s regulovaným nájemným (Sladkovského) 5 Existence domů se sociálním bydlením pro seniory 5 | Slabé stránky (Nedostatky „V čem jsou naše slabiny“) Absence (výstavby) dostupného bydlení pro všechny cílové skupiny (nízkopříjmové rodiny, jednotlivci, v předdůchodovém věku, mladé rodiny) 8 Absence dlouhodobé koncepce na úrovni města 6 Poptávka převyšuje nabídku 5 Nedostatečná kapacita stávajícího prostupného bydlení ve městě 6 Pomalá reakce ÚP na měnící se místní podmínky na trhu z nemovitostmi (zvyšující se ceny) bez individuálního posouzení v případě DnB a PnB. (ÚP vychází z inzerátů o pronájmu z roku 2016, každoročně nemapuje ceny nájmu.) 4 Malý bytový fond města 4 Výše poplatku za odpady je demotivační pro třídění 0 Chybí AD pro ženy. (max 10 za rok) 1 Chybí jasné vymezení postupů a rolí v případě spolupráce s pronajímateli při ubytovávání CS (funkční dobrá praxe) 1 Nedostatečná informovanost o systému poplatků za odpady i v případě prodlení - Hrozí vznik dluhů |
| --- | --- |
| Příležitosti (Možnosti „Co se nám naskýtá”) Pravidelné výzvy MMR sociální bydlení. Nové programové období. Přítomnost realitních kanceláří ve městě. Neziskové organizace mají zájem spolupracovat s pronajímateli. | Hrozby (Nežádoucí změny „Co by nás mohlo ohrozit“) Cenová nedostupnost nájemních bytů (odkup, vysoký nájem) 8 Absence dlouhodobé koncepce na úrovni státu (absence zákona o sociálním bydlení, související legislativa) 7 Výskyt obchodu s chudobou - Skupování nemovitostí v obcích ORP (Nové Dvory, Žabovřesky - stodoly, chlévy, sklepy bez kolaudace – není nárok na příspěvky), které nejsou určené k trvalému bydlení a jsou pro bydlení nevhodné (zhoršená kvalita: topení, hygienické podmínky, el. připojení) 4 Plánované rekonstrukce mohou způsobit ztrátu bydlení stávajícím nájemníkům. 2 Nárůst starší populace s nízkými příjmy – hrozí ohrožení sociálním vyloučením, zadlužení. 5 Diskriminační přístup realitních makléřů. 3 Neochota místních obyvatel mít v sousedství sociální byty/dům (obavy ze vzniku nové sociálně vyloučené lokality, koncentrace osob sociálně znevýhodněných, které povedou k nepořádku, hluku a sníženému pocitu bezpečí) 2 Nízká podpora od státu (nevhodně nastavené dotační podmínky) 3 Ruší se AD pro rodiny s dětmi a AD pro ženy v LTM. (84 kapacita) 2 |

Vyhodnocení vazeb

Z příležitostí má největší potenciál priorita Zájem neziskových organizací spolupracovat s pronajímateli podpořena v rámci vyhodnocení SWOT analýzy Prostupným bydlením při službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Přítomnost realitních kanceláří ve městě má hodnocení neutrální, protože jejich přítomnost a možné podílení se na řešení dostupného bydlení oslabuje jednak dlouhodobě nedostatek volných bytů a ze slabin absence výstavby pro všechny cílové skupiny.

Nejhůře využitelná bude příležitost využití investičních výzev MMR v novém programovém období za předpokladu, že nebude eliminována slabina chybějící dlouhodobé koncepce města v oblasti bydlení.

V oblasti bydlení mají celkově největší význam přednosti. Posilují řadu příležitostí a eliminují hrozby. Jedná se o Existenci azylových domů v Roudnici na Labem, Podpora prostupného bydlení prostřednictvím Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Existence domu s byty s regulovaným nájemným.

Neméně významné jsou s ohledem na vyhodnocení ale i slabiny: Absence (výstavby) dostupného bydlení pro všechny cílové skupiny, Absence dlouhodobé koncepce na úrovni města, Nedostatečná kapacita stávajícího prostupného bydlení ve městě. V kombinaci s hrozbami v podobě Cenové nedostupnosti nájemních bytů, Nárůst starší populace s nízkými příjmy (ohrožení sociálním vyloučením, zadlužení) a Absence dlouhodobé koncepce na úrovni státu (absence zákona o sociálním bydlení, související legislativa), které jsou nyní s ohledem na ekonomický stav v ČR aktuální, budou znamenat vznik či prohlubování definovaných problémů v oblasti bydlení. A nejen v ní.

## A.5/ Institucionální analýza

Azylový dům pro muže a rodiny má okamžitou kapacitu 45 míst směřuje ke stabilizaci situace se získáním času k následnému plánu řešení. Stále více se v zařízení objevují žadatelé a rodiny, které přišly vlivem exekuce o vlastní bydlení. Tím, že měly možnost nastěhování, se předešlo ke zhoršení situace rozpadu rodiny. U klientů z řad samostatných mužů se podařilo zprostředkovávat návazné služby. Část klientů nalezla zaměstnání, u mužů se jednalo o 11 osob, u rodin 11 osob. Do stabilnějšího, jiného než azylového, bydlení odešlo u mužů 17 osob a u rodin 37 osob. Nezanedbatelnou částí byla podpora nekonfliktního způsobu života se svým okolím a péče o děti dle běžného způsobu. Službu zajišťuje tým 10 pracovníků v rámci 8,64 úvazku.

Azylový dům pro matky s dětmi zajišťuje náhradní bydlení ženám a matkám s dětmi v případě, že přijdou o bydlení. Z důvodů vystěhování, exekuce, útěku z bytu kvůli domácímu násilí, nebo hrozby odebrání dětí kvůli nevhodnému bydlení a nejsou samy schopny najít jiné vhodné bydlení.  Zároveň poskytuje jistou formu prostupného bydlení – z azylových bytů s podporou návazné Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi postupně vytváří standardní podnájmy u soukromých osob, které jsou ochotny ubytovat sociálně slabé.

Okamžitá kapacita služby Krizové pomoci pro muže jsou 4 místa. Každoročně ji využijí desítky mužů. V případě využití služby krizové pomoci byla výsledkem stabilizace a zaměření na řešení krize na místě propadu do většího krizového stavu a asociálního jednání jak vůči sobě, tak případně okolí. Ve většině případů klienti využili návazné sítě – především azylový dům pro muže, čímž získali stabilnější podmínky a čas na řešení své situace. Službu Krizové pomoci zajišťuje 7 osob na celkově 0,35 úvazku.

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bota pracuje s dětmi a mládeží (ve věku 6 - 26 let) z Roudnice nad Labem, které jsou většinou ze sociálně slabých rodin či rodin, ve kterých se vyskytují rizikové jevy. S pracovníky řeší i své problémy z rodiny, či ze školy a nachází u nich dlouhodobou podporu. Zařízení funguje již skoro 20 let, a prošly jím již 2 generace romských dětí, na kterých zanechalo nesmazatelný vliv především v identifikaci vzorů chování, zájmu o práci a vzdělání.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytuje rodinám nacházející se v těžké sociální situaci v Roudnici nad Labem a okolí poradenství a podporu. Služba je poskytovaná ambulantně i v terénu a aktuálně podporuje 50 rodin. Okamžitá kapacita služby v terénní i ambulantní formě jsou pro jednotlivce shodně 3 místa (dohromady 6). Okamžitá skupinová kapacita je 15 v ambulantní formě a 24 terénní. V nabídce ambulantních programů pro rodiny je Klub pro rodiče s dětmi, který zahrnuje "Klubíček" (prostor pro předškolní děti, pracuje se v něm i s rodiči) a "Volná herna" (smysluplné využití volného času). Ve školním roce 2021/2022 byla kapacita těchto programů plně využívána. Programy úspěšně motivují rodiny k včasné docházce do MŠ a díky nim dochází k navázání kontaktu s rodinou, který umožňuje i řešení citlivých rodinných problémů (domácí násilí, složité poměry v rodině apod.) a navazující další sociální práci s rodinou (podpora schopnosti rodičů pečovat a vychovávat děti, podpora při přípravě na školní vyučování a při komunikaci se školou, vést domácnost, plánovat rodinné finance, řešit drobné dluhy, nezaměstnanost, bydlení). Služba úzce spolupracuje s OSPODem MěÚ Roudnice nad Labem.

Cílem odborného sociálního poradenství v Poradně Klíč je poskytovat intenzivní sociálně-terapeutickou podporu a pomoc pro rodiče a jejich děti, páry či jednotlivce, kteří se nacházejí, v pro ně obtížné životní situaci. Nebo rodiny, které jsou orgánem SPOD vyhodnoceny, jako ohrožené.

Poradna pro rodiny Klíč taktéž velmi úzce spolupracuje s Roudnickým OSPODem. OSPOD do poradny doporučuje zvlášť složité případy, které jsou velmi časově náročné, a tím dochází k odlehčení pracovníků OSPOD. Z celkového počtu 84 spolupracujících rodin jich je 35 právě na doporučení OSPOD. Ve službě působí psycholožky, mediátorka a soc. pracovnice. Tím je zajištěna široká nabídka typů péče oproti možnostem výkonu sociálně právní ochrany dětí. Vzhledem k tomu, že Poradna Klíč poskytuje služby bezplatně, využívají jejich služeb všechny sociální vrstvy z Roudnice nad Labem a ORP. Poradna tak zajišťuje prevenci zejména sociálně vyloučeným rodinám.

Terénní program Českého červeného kříže - mezi poskytované služby terénního programu patří poradenství a informování v oblasti drogové problematiky, aktivní vyhledávání uživatelů návykových látek a zprostředkování návštěvy v Kontaktním centru Litoměřice. Služba poskytuje informace a poradenství i široké veřejnosti a pracovníkům v ostatních službách a městského úřadu. Dále zprostředkovává výměnu injekčních stříkaček nitrožilním uživatelům návykových látek a poskytnutí příslušenství v podobě materiálu ke snížení rizik spojených s užíváním. Další z aktivit je vyhledávání použitých injekčních stříkaček, informace pro uživatele návykových látek ohledně bezpečnějšího užívání nebo bezpečného sexu.

Terénní program Litoměřicka s návaznou službou kontaktního centra je jedinou aktivitou sekundární a terciární prevence závislostí na Litoměřicku. Nabízí komplexní služby drogově závislým. Cílem je navázání kontaktu s uživateli drog, minimalizace somatického poškození a sociální izolace. Výměnný program (odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog a používání méně rizikových způsobů vyplývající z přístupu Harm reduction). Mapování drogové scény v dané oblasti a v neposlední řadě ochrana společnosti před šířením infekčních chorob odstraněním použitých jehel z veřejných míst.   S klienty služby je pracováno na vztahu k drogám směrem ke zvyšování motivace k léčbě. Dále intervence zaměřené na sociální zajištění a vztahovém ukotvení v běžné společnosti.

Terénní program NADĚJE - služba pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami, při návratu k běžnému způsobu života. Služba je zaměřena na vyhledávání a oslovování potencionálních klientů a poskytnutí podpory při řešení problému na místě nebo následné nasměrování na další sociální služby, které daný problém řeší. Pro poskytnutí služby není rozhodující, jakým způsobem se klient do své situace dostal. Služba je pro klienty často první kontaktní sociální službou. Poskytování sociální služby je realizováno 2 týmy: týmem pro Roudnici n/L. a mobilním týmem pro venkovské lokality a obce ORP Roudnice n/L. Lidé, kteří nejsou schopni využívat jiných sociálních služeb (např. vlivem alkoholismu) terénní program využívat mohou. Rozšíření služby o mobilní část, která působí v obcích ORP je přínosná v řešení problémů na místě.

| Název poskytovatele | Zařízení poskytovatele / Název služby | Druh služby | Územní působení | Cílová skupina | Věková kategorie | Okamžitá kapacita (terénní/ambulantní) | Počet lůžek (pobytová forma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charita Roudnice nad Labem | Azylový dům matky s dětmi v Domově sv. Josefa | § 57 Azylové domy | Roudnice / ORP/ Ústecký kraj / celá ČR | Plnoleté matky s dětmi do 18 let věku dětí | viz cílová skupina | N/A | 30 lůžek (9 matek, 21 dětí) |
|  |  |  |  | Plnoleté ženy, které mají soudem svěřeny do péče nezletilé děti do 18 let |  |  |  |
|  |  |  |  | Těhotné ženy a matky od 17 let |  |  |  |
|  | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod střechou“ | § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Roudnice a ORP | rodiny s dětmi do 18 let, ve kterých dochází k ohrožení správného vývoje dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace | viz cílová skupina | individuální: ambulance 3/ terén 3 skupinová: ambulance 3 z 15, terén 3 z 24 | N/A |
|  | NZDM BOTA | § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | Roudnice nad Labem | děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6 – 26 let | viz cílová skupina | N/A | N/A |
| NADĚJE | Azylový dům pro muže a rodiny | § 57 Azylové domy | celá ČR | osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí | viz cílová skupina | N/A | 45 lůžek |
|  | Terénní programy | § 69 Terénní programy | ORP Roudnice n.L. | Cílovou skupinou jsou osoby dle registrovaných kategorií nepříznivé soc. situace | viz cílová skupina | 4 | N/A |
|  | Sociálně terapeutické dílny | § 67 Sociálně terapeutické dílny | ORP Roudnice n.L. | Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením | 18-64 let | N/A | N/A |
|  | Krizová pomoc | § 60 Krizová pomoc | ORP Roudnice n.L. | muži v krizi | 18-64 let | N/A | 4 |
| Diecézní charita Litoměřice | Poradenské centrum Litoměřice | § 37 Odborné sociální poradenství | ORP Roudnice n.L. | rodiny s dítětem/dětmi a osoby v krizi | osoby starší 18 let | N/A | N/A |
| Oblastní spolek ČCK Litoměřice | Terénní program Litoměřicka | § 69 Terénní programy | ORP Roudnice n.L. | Osoby experimentující s návykovými látkami (NL), lidé závislí na NL, uživatelé NL s motivací k léčbě, abstinující uživatelé NL, rodinní příslušníci, partneři, blízcí uživatelů NL | osoby starší 15 let | N/A | N/A |
|  | Kontaktní centrum Litoměřice | § 59 Kontaktní centra | Litoměřicko | Osoby experimentující s návykovými látkami (NL), lidé závislí na NL, uživatelé NL s motivací k léčbě, abstinující uživatelé NL, rodinní příslušníci, partneři, blízcí uživatelů NL | osoby starší 15 let | N/A | N/A |
| Spirála, Ústecký kraj, z.s. | Centrum krizové intervence | § 60 krizová pomoc | Ústecký kraj, pracoviště Ústí nad Labem, Louny, Rumburk | Osoby v krizi a oběti trestných činů | N/A | N/A | N/A |
|  | Linka pomoci | § 55 Telefonická krizová pomoc | ústecký kraj, nadregionální | osoby v krizi | N/A | N/A | N/A |
|  | Intervenční centrum | § 60 a) Intervenční centra | Ústecký kraj | Osoby ohrožené domácím násilím | N/A | N/A | N/A |
|  | TRIANGL – krizové centrum pro děti a nedospělé | § 60 krizová pomoc | Ústecký kraj | děti a nedospělí ve věku 3-18 let | 3-18 let | N/A | N/A |
| Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s. | Služba sociální rehabilitace | § 70 sociální rehabilitace | ORP Roudnice n.L. | osoby s těles. , duševním, lehkým nebo středním mentál. postižením, (+kombinace) | 16-64 let | N/A | N/A |
| Fokus Labe, z.ú. | Centrum duševního zdraví Litoměřice | § 70 sociální rehabilitace | ORP Roudnice n.L. , ORP Litoměřice, ORP Lovosice | osoby s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz, jako jsou například schizofrenie, bipolární porucha a hraniční stavy | N/A | N/A | N/A |

# B/ STRATEGIE

Vize: Všichni potřební mají přístup ke službám a využívají podporu prostřednictvím preventivních programů a adekvátních sociálních služeb, která povede ke stabilizaci, změně a zlepšení kvality života.

Strategie reaguje především na definované priority SWOT analýz a mapování aktuálních potřeb. V případě komplexněji pojaté oblasti Prevence, zdraví a rodina pokrývá nejen priority ale i další specifické problémy definované ve SWOT analýzách. S ohledem na vyhodnocení předchozí strategie se nově zaměřuje na zvýšení zplnomocňování cílových skupin, především rodin.

Sdílený „konferenční“ email – jedná se o jednotný email, ke kterému budou mít přístup zástupci škol (výchovní poradci, ředitelé), obce a zástupci neziskových organizací, jehož prostřednictvím bude zajištěna obousměrná komunikace.

## B.1/ PREVENCE, ZDRAVÍ a RODINA

| 1 Priorita | Primární prevence, prevence rizikového chování a podpora zdravého životního stylu |
| --- | --- |
| 1.1 Obecný cíl | Od roku 2022 do 2025 získá 50 dětí znalosti o rizicích sociálně patologických jevů |
| 1.1.1 Opatření | Od roku 2022 probíhají pravidelně na všech ZŠ v Roudnici nad Labem celkem v 39 třídách programy primární prevence ČČK v rozsahu tří hodin/třída/pololetí |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | žáci 5.- 9. tříd |
| Očekávané dopady: | Zvýšení informovanosti dětí o rizicích spojených se závislostmi a jiným rizikovým chováním Předcházení rizikového chování u dětí díky dlouhodobější spolupráci s třídními kolektivy od 5. třídy do ukončení školní docházky |
| Indikátor výstupu: | Počet podpořených tříd, počet hodin preventivních programů/třída |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 2022 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Reaguje na definovaný problém v rámci SWOT analýzy: nedostatečný rozsah primární prevence na školách. Jedná se o rozvoj příležitosti v podobě nových preventivních programů. Posiluje primární prevenci |
| 1.1.2 Opatření | Od roku 2022 jsou ve spolupráci se školami realizovány „adaptační výjezdní programy“ třídních kolektivů v citlivém období přechodu na 2. stupeň ZŠ (odchod i příchod nových dětí z okolních obcí) |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | třídní kolektivy 5. a 6. tříd |
| Očekávané dopady: | Zlepšení třídního klima Předcházení problémovým vztahům a rizikovým chováním mezi dětmi včetně nově příchozích |
| Indikátor výstupu: | 3 adaptační výjezdní programy, počet účastníků |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 2022-2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle | Reaguje na definovaný problém v rámci SWOT analýzy: nedostatečný rozsah primární prevence na školách (třídní klima spojené s přechodem do 2. ročníku). Jedná se o rozvoj příležitosti v podobě nových preventivních programů. Posiluje primární prevenci |
| 1.2 Obecný cíl | Od roku 2023 do konce roku 2025 dojde v rámci prevence rizikového chování, aktivit a odborné práce s ohroženými rodinami ke zvýšení kompetencí řešit rizikové chování dětí u 20 rodin |
| 1.2.1 Opatření | Od roku 2024 je pracovníky NZDM realizován ve spolupráci se školami streetwork na školách |
| Hodnocení: |  |
| Cílová skupina: | Děti a mládež |
| Očekávané dopady: | Předcházení rizikového chování dětí Včasnější zachytávání dětí s rizikovým chováním Dostupnější pomoc |
| Indikátor výstupu: | Realizace streetwork na školách v odpovídající kapacitě, počet podpořených osob |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 2024 - 2025 |
| Vazba na analýzu další opatření a cíle: | Reaguje na definovaný problém v rámci SWOT analýzy: nedostatečné kapacity škol pro zachytávání dětí s rizikovým chováním. Posiluje preventivní programy primární prevence. |
| 1.2.2 Opatření | Od roku 2023 do roku 2025 bude probíhat práce s rodinami a dětmi s rizikovým chováním prostřednictvím prorodinných opatření, skupinové práce s rodinou i individuální podpory (100 rodin) |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | Osoby sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením Rodiny s dětmi |
| Očekávané dopady: | Zvýšení informovanosti rodičů o rizikovém chování dětí Předcházení rizikovému chování u dětí |
| Indikátor výstupu: | Počet podpořených rodin |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroje financování: | 19 999 375,20 Kč/OPZ+ (1.2.2, 2.3.2, 2.3.3) |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Reaguje na definované problémy SWOT analýz vzdělávání a prevence závislostí: nedostatečná prevence rizikového chování v rodinách, rodiče jsou málo informovaní o rizikovém chování. Posiluje opatření strategie zaměřená na primární prevenci a rizikové chování. Posiluje opatření zaměřená na zkvalitňování SS (zkušenost se zplnomocňováním klientů) |
| 1.2.3 Opatření | Od roku 2025 probíhá systematická podpora rodin a jednotlivců v řešení krizových situací včetně bytové nouze formou sociální práce na obci |
| Hodnocení: | NEZAHÁJENO |
| Cílová skupina: | Osoby sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením Rodiny s dětmi |
| Očekávané dopady: |  |
| Indikátor výstupu: | 100 jednotlivců či rodin bude aktivně přistupovat k řešení své situace díky podpoře sociální práce 30 domácností si udrží nebo nově získá bydlení díky podpoře sociální práce |
| Garant/odpovědný subjekt: | město |
| Náklady/zdroje financování: | 8 000 000 Kč/OPZ+ |
| Předpoklad realizace/termín: | 2025 - 2027 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Reaguje na definované problémy SWOT analýz vzdělávání a prevence závislostí: nedostatečná prevence rizikového chování v rodinách, rodiče jsou málo informovaní o rizikovém chování. Posiluje opatření strategie zaměřená na primární prevenci a rizikové chování. Posiluje opatření zaměřená na zkvalitňování SS (zkušenost se zplnomocňováním klientů), posiluje opatření v oblasti bydlení číslo 1.1.2 |
| 1.3 Obecný cíl | Od roku 2023 do konce roku 2025 dojde u 40 dětí a 40 rodičů ke zvýšení povědomí o systému zdravotní péče a zvýšení kompetencí pro optimální zdravý životní styl v rámci preventivních edukativních programů zaměřených na zdraví |
| 1.3.1 Opatření | Od roku 2023 je v rámci minimálně 10 edukativních akcí zaměřených na zdraví podpořeno 40 dětí |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | děti a mládež |
| Očekávané dopady: | Navýšení informovanosti o zdravotní péči Vhodné stravovací návyky Snížení negativních projevů nezdravého životního stylu |
| Indikátor výstupu: | Počet dětí, počet akcí |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Jedná se o rozvoj příležitosti v podobě nových preventivních programů. Posiluje primární prevenci. |
| 1.3.2 Opatření | Od poloviny roku 2023 do 2025 je v rámci minimálně 10 edukativních programů zdraví podpořeno 40 rodičů |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | Rodiny s dětmi |
| Očekávané dopady: | Navýšení informovanosti o zdravotní péči Vhodné stravovací návyky Snížení negativních projevů nezdravého životního stylu |
| Indikátor výstupu: | Počet rodin, počet akcí |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Předpoklad realizace/termín | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Reaguje na definované problémy SWOT analýz vzdělávání a prevence závislostí: nedostatečná prevence rizikového chování v rodinách, rodiče jsou málo informovaní o rizikovém chování. Jedná se o rozvoj příležitosti v podobě nových preventivních programů. Posiluje opatření strategie zaměřená na primární prevenci a rizikové chování. |
| 1.3.3 Opatření | Od roku 2023 působí v Roudnici nad Labem mediátor podpory zdraví v kapacitě 3,0 úvazku |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | Osoby bez přístřeší Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením Rodiny s dětmi Senioři |
| Očekávané dopady: | Zvýšení dostupnosti zdravotní péče Zvýšení kompetencí v oblasti péče o vlastní zdraví |
| Indikátor výstupu: | Kapacita, Počet podpořených osob |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroje financování: | 11 773 314 Kč/OPZ+ (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3) |
| 1.4 Obecný cíl | Propojování sociální a pedagogické práce: posílení vzájemné výměny informací a komunikace mezi NNO a školami |
| 1.4.1 Opatření | Od roku 2023 využívají NNO a školy ke komunikaci konferenční mail sloužící i zodpovídání dotazů (obousměrná komunikace) |
| Hodnocení: | ZAHÁJENO - PŘÍPRAVY |
| Cílová skupina: | Výchovní poradci, pedagogové, pracovníci NNO |
| Očekávané dopady: | Zvýšení vzájemné informovanosti Prohloubení spolupráce |
| Indikátor výstupu: | Sdílený „konferenční“ mail |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 1/2023 |
| Vazba na analýzu další opatření a cíle: | Předcházení rizikovému chování dětí, Posílení vzájemné výměny informací a spolupráce |
| 1.4.2 Opatření | Od roku 2023 probíhají každoročně 2 setkání škol a NNO |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | Výchovní poradci, pedagogové, ředitelé, pracovníci NNO |
| Očekávané dopady: | Zvýšení vzájemné informovanosti Prohloubení komunikace |
| Indikátor výstupu: | 6 setkání |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu další opatření a cíle: | Posiluje předcházení rizikovému chování dětí Reaguje na Nedostatečnou komunikaci a výměnu informací Posiluje Propojování sociální a pedagogické práce |
| 2 Priorita | Zkvalitňování služeb a aktivit, efektivní řízení poskytování sociálních služeb ve městě |
| 2.1 Obecný cíl | Do konce roku 2024 je zpracována analýza a návrh pro zefektivnění odborné sítě služeb |
| 2.1.1 Opatření | Do konce roku 2024 existuje na úrovni obce zadání s jasnými požadavky k sociálním službám v podobě středně dlouhodobého cíle (časový přesah a platnost strategií cca 8 let) |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO - PŘÍPRAVY |
| Cílová skupina: | Poskytovatelé soc. služeb |
| Očekávané dopady: | Stanovení dlouhodobých priorit Rozvoj a zkvalitňování SS |
| Indikátor výstupu: | Existence zadání |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město, Lokální partnerství, Komunitní plánování |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 12/2024 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Rozvoj a zkvalitňování odborné sítě služeb |
| 2.1.2 Opatření | Do konce roku 2023 bude v rámci Lokálního partnerství a Komunitního plánování včetně účasti uživatelů SS dokončena analýza problematiky efektivity a kvality sítě sociálních služeb a dalších preventivních aktivit |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO - PŘÍPRAVY |
| Cílová skupina: | Poskytovatelé soc. služeb |
| Očekávané dopady: | Vznik podkladu pro návrh zefektivnění sítě a mapování potřeb Ošetření latentního sociálního vyloučení Pokrytí „nezaslužbovaných“ oblastí |
| Indikátor výstupu: | analýza |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město, ASZ |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 12/2023 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Rozvoj a zkvalitňování odborné sítě služeb |
| 2.1.3 Opatření | Do poloviny roku 2024 vznikne návrh na zefektivnění sítě preventivních aktivit a služeb |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO - PŘÍPRAVY |
| Cílová skupina: | Poskytovatelé soc. služeb |
| Očekávané dopady: | Ošetření latentního sociálního vyloučení Pokrytí „nezaslužbovaných“ oblastí |
| Indikátor výstupu: | návrh |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 6/2024 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Rozvoj a zkvalitňování odborné sítě služeb |
| 2.2 Obecný cíl | V rámci zkoumání možností zkvalitňování služeb a aktivit bude od roku 2023 probíhat sledování procesu změny v průběhu odborné podpory |
| 2.2.1 Opatření | Od roku 2023 bude u vybraných klientů služeb sledován proces podpory: vstupní a výstupní stav kompetencí s hodnocením změny |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO - PŘÍPRAVY |
| Cílová skupina: | Poskytovatelé soc. služeb Osoby ohrožené sociálním vyloučením |
| Očekávané dopady: | Zmapování procesu a efektivity změny v individuální podpoře prostřednictvím poskytování SS |
| Indikátor výstupu: | Vstupní a výstupní záznamy |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Posiluje opatření 2.3.2, Rozvoj a zkvalitňování odborné sítě služeb |
| 2.2.2 Opatření | Od roku 2023 se minimálně 2 x do roka schází skupina pracovníků/metodiků sociálních služeb za účelem posílení koordinace příprav návrhu zkvalitňování sítě SS |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO - PŘÍPRAVY |
| Cílová skupina: | Poskytovatelé SS, osoby ohrožené sociálním vyloučením |
| Očekávané dopady: | Zkvalitňování SS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Ověření metodických postupů |
| Indikátor výstupu: | Počet setkání |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město, KP a LP |
| Náklady/zdroj: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Posiluje opatření 2.1.3 a 2.1.2, Rozvoj a zkvalitňování sítě SS |
| 2.3 Obecný cíl | Vytváření prostoru a zázemí pro rozvoj sociální práce vč. sociálních služeb a komunitní (sociální) práce a dalších doprovodných aktivit |
| 2.3.1 Opatření | Do konce roku 2025 vznikne nové zázemí pro poskytování preventivních aktivit a sociální práce vč. sociálních služeb a komunitní (sociální) práce |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | Osoby ohrožené sociálním vyloučením |
| Očekávané dopady: | Vznik takového prostředí, ve kterém bude docházet k učení nápodobou, přebírání vzorů Aktivizace komunity |
| Indikátor výstupu: | Zázemí sociální práce vč. sociálních služeb a komunitní (sociální) práce |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroje financování: | 35 000 000 Kč/ IROP |
| Předpoklad realizace/termín: | 12/2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle | Rozvoj a zkvalitňování sítě sociální práce vč. sociálních služeb a komunitní (sociální) práce |
| 2.3.2 Opatření | Od roku 2023 jsou realizovány průběžné i jednorázové aktivity (kurzy, setkání) za účelem posílení kontaktování a navázání spolupráce a pocitu důvěry, které povedou k další odborné podpoře v rámci sociální práce vč. sociálních služeb a komunitní (sociální) práce |
| Hodnocení: | PLNĚNO |
| Cílová skupina: | Osoby ohrožené sociálním vyloučením Rodiny s dětmi |
| Očekávané dopady: | Zajištění pocitu bezpečí při navazování kontaktu a spolupráce na řešení Vyšší záchyt potřebných Snížení latentního sociálního vyloučení a latentního násilí |
| Indikátor výstupu: | Počet doplňkových podpůrných aktivit, počet podpořených osob |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroje financování: | Společné náklady PRE 1, OC 1.2, opatření 1.2.2 /OPZ+ |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na další opatření a cíle: | Posiluje opatření zaměřená na práci s rodinou, prevenci rizikového chování, zkvalitňování a rozvoj SS a vznik zázemí pro preventivní aktivity |
| 2.3.3 Opatření | Od roku 2023 do konce roku 2025 jsou za účelem zkvalitňování služeb prostřednictvím komunitní práce posíleny kompetence 20 osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením vedoucích k aktivnímu zapojení do rozhodování a realizace aktivit na místní úrovni |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO |
| Cílová skupina: | Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením |
| Očekávané dopady: |  |
| Indikátor výstupu: | Počet podpořených osob |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroje financování | Společné náklady PRE 1, OC 1.2, opatření 1.2.2/OPZ+ |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na další opatření a cíle: | Posiluje opatření zaměřená na práci s rodinou, prevenci rizikového chování, zkvalitňování a rozvoj SS a vznik zázemí pro preventivní aktivity |

## B.2/  ZAMĚSTNANOST

| 1 Priorita | Zvýšení zaměstnatelnosti osob ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| --- | --- |
| 1.1 Obecný cíl |  |
| 1.1.1 Opatření | Do konce roku 2025 bude podpořeno 90 osob v rámci dlouhodobého individuálního poradenství/ 36 osob získá nové kompetence, pracovní zkušenost či zaměstnání |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO |
| Cílová skupina: | Osoby se ztíženým přístupem na trh práce |
| Očekávané dopady: | Zvýšení pracovních kompetencí Uplatnění na trhu práce Předcházení nestabilním a nedostatečným příjmům Zlepšení postavení osob na otevřeném trhu práce. Zvýšení zaměstnanosti osob ze sociálně znevýhodněného prostředí |
| Indikátor výstupu: | počet podpořených osob |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Posiluje opatření zaměřená na zadluženost a řešení tíživé finanční situace |
| 1.1.2 Opatření | Od roku 2023 bude podpořeno 25 osob odborným skupinovým vzděláváním v kapacitě 8 hodin/měsíčně |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO |
| Cílová skupina: | Osoby se ztíženým přístupem na trh práce |
| Očekávané dopady: | Zvýšení pracovních kompetencí Uplatnění na volném trhu práce |
| Indikátor výstupu: | Počet vzdělávacích kurzů, počet účastníků |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle | Posiluje opatření zaměřená na zadluženost a řešení tíživé finanční situace |
| 1.1.3 Opatření | Od roku 2023 probíhá u 5 osob individuální poradenství a podpora v přípravě na pracovní pohovor a podpora při získání zaměstnání pro osoby se závislostmi |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO |
| Cílová skupina: | Osoby se ztíženým přístupem na trh práce Osoby se závislostmi |
| Očekávané dopady: | Vytipovávání vhodných pracovních míst pro osoby se závislostmi Zvýšení kompetencí osob se závislostmi uspět u pohovoru |
| Indikátor výstupu: | Počet oslovených zaměstnavatelů Počet zkušebních pohovorů |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroj: | 3 462 127,20 Kč/OPZ+ (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) |
| Předpoklad realizace/termín | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Reaguje na definovaný problém a prioritu SWOT analýzy Prevence - závislosti |

## B.3/ ZADLUŽENOST

| 1 Priorita | Snižování předluženosti obyvatel |
| --- | --- |
| 1.1 Obecný cíl | Od roku 2023 je zahájeno odborné sociální poradenství v oblasti dluhů |
| 1.1.1 Opatření | Do konce roku 2025 řeší své dluhy 180 osob |
| Hodnocení: | PLNĚNO ČÁSTEČNĚ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB |
| Cílová skupina: | Zadlužené osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením |
| Očekávané dopady: | Stabilizace finanční situace osob Snižování zadlužení i počtu osob v zadlužení Zlepšení kvality života |
| Indikátor výstupu: | počet podpořených osob |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Snižování tíživé finanční situace rodin |
| 1.1.2 Opatření | Od roku 2023 je v rámci odborného sociálního poradenství podáno 15 insolvenčních návrhů |
| Hodnocení: | PLNĚNO ČÁSTEČNĚ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB |
| Cílová skupina: | Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením Osoby v exekuci Zadlužené osoby |
| Očekávané dopady: | Oddlužení Zlepšení kvality života |
| Indikátor výstupu: | počet podaných návrhů |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Snižování tíživé finanční situace rodin. Posiluje opatření v oblasti bydlení – zabydlování, udržení si bydlení. |
| 1.1.3 Opatření | Od roku 2023 každoročně probíhá minimálně 10 edukativních skupinových akcí za účelem prevence dalšího zadlužování |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO |
| Cílová skupina: | Děti a mládež Rodiny s dětmi Senioři Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením |
| Očekávané dopady: | Zvýšení dluhové gramotnosti |
| Indikátor výstupu: | počet akcí/rok |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO |
| Náklady/zdroje financování: | 5 000 000Kč/OPZ+ (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Prevence zadlužování a nízkých příjmů. Posiluje opatření v oblasti bydlení – zabydlování, udržení si bydlení. |

## B.4/BYDLENÍ

| 1. Priorita | Posílení nástrojů v podpoře získávání bydlení |
| --- | --- |
| 1.1 Obecný cíl | Rozšíření podpory v zabydlování a získání bydlení |
| 1.1.1 Opatření | Od poloviny roku 2023 jsou oslovováni a postupně navazovaná spolupráce s pronajímateli bytů ve městě |
| Hodnocení: | NEPLNĚNO – CÍL POSUNUT NA ROK 2024 |
| Cílová skupina: | Pronajímatelé bytů |
| Očekávané dopady: | Zvýšení počtu pronajímatelů ochotných pronajímat byt osobám sociálně vyloučeným Zvýšení dostupných bytu pro ohrožené osoby a nízkopříjmové domácnosti |
| Indikátor výstupu: | Počet spolupracujících pronajímatelů, počet kontribučních smluv |
| Garant/odpovědný subjekt: | NNO, Město |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 2023 - 2025 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Jedná se o rozvoj příležitosti SWOT analýzy Zájem neziskových organizací spolupracovat s pronajímateli. |
| 1.1.2 Opatření | Od roku 2024 probíhá systematická podpora v zabydlování a udržení si bydlení ve vybraných obecních bytech i komerčních pronájmech prostřednictvím sociální práce |
| Hodnocení: | PLNĚNO ČÁSTEČNĚ |
| Opatření reaguje na pojmenovanou příčinu problému: | Ztížený přístup nízkopříjmových rodin a osob sociálně vyloučených k získání bydlení v komerčních pronájmech |
| Očekávané dopady: | Zvýšení počtu osob, které si udrží bydlení Zvýšení počtu osob, kteří získají bydlení v komerčním pronájmu |
| Indikátor výstupu: | Počet spolupracujících domácností |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město, NNO |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Jedná se o rozvoj příležitosti SWOT analýzy Zájem neziskových organizací spolupracovat s pronajímateli. |
| 1.2 Obecný cíl | Vznik dlouhodobé bytové koncepce města |
| 1.2.1 Opatření | Aktualizace a rozšíření bytové koncepce města |
| Hodnocení: | ZAHÁJENO |
| Cílová skupina: | Osoby ohrožené sociálním vyloučením |
| Očekávané dopady: | Zmapování bytové nouze, určení priorit bytové politiky města |
| Indikátor výstupu: | Nová koncepce včetně harmonogramu aktualizací |
| Garant/odpovědný subjekt: | Město, LP, KP a bytová komise |
| Náklady/zdroje financování: | Vlastní zdroje |
| Předpoklad realizace/termín: | 12/2024 |
| Vazba na analýzu, další opatření a cíle: | Opatření zeslabí hrozby SWOT analýzy. Opatření posiluje prioritu Efektivní řízení a zkvalitňování SS |

# C/ IMPLEMENTACE, MONITORING A EVALUACE

Po schválení Plánu sociálního začleňování (PSZ) nastává implementační fáze zaměřená na naplňování vytyčených cílů, jejíž součástí je i monitoring a evaluace. Pro financování relevantních opatření mohou případní realizátoři zažádat o podporu z vyhrazených finančních zdrojů ESIF. Pro žadatele z Operačního programu Zaměstnanost bude otevřena výzva sociální začleňování, dostupnost výzvy Integrovaného regionálního operačního programu je určena aktuálním harmonogramem. Pracovníci Agentury pro sociální začleňování poskytují poradenství při zpracování žádostí o dotaci, zprostředkovávají komunikaci s řídícími orgány a zajišťují posouzení souladu hotové žádosti s Plánem sociálního začleňování. Naplňování cílů monitoruje Lokální partnerství viz Příloha č. 2 Procesy a struktury řízení, koordinace a implementace PSZ, která upravuje role všech aktérů: Lokálního konzultanta, Manažera sociálního začleňování, Agentury sociálního začleňování, Lokálního partnerství, obce a dalších. Plán je zpracován na období let 2022 - 2026. Dokument je možné v průběhu spolupráce revidovat, přičemž každá revize musí být konzultována a schvalována Agenturou pro sociální začleňování. Následně schvalována voleným orgánem obce. Podstatné změny je zapotřebí konzultovat i s relevantními řídícími orgány Operačních programů. Projekty podávané ve výzvách určených pro lokality v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám musí povinně prokazovat soulad s Plánem sociálního začleňování. Soulad, který je povinnou přílohou projektu, vydává Agentura pro sociální začleňování na základě kompletní projektové žádosti. Posouzení žádosti a vydání stanoviska koordinuje lokální konzultant Agentury.

## C.1/ Implementace plánu

Proces implementace zahrnuje zavedení a realizaci opatření včetně vyhodnocení, které posílí efektivitu zavedených opatření. Pro tento účel jsou stanoveny cíle a související dopady, které budou s ohledem na realizaci opatření ověřovány.

Role Agentury

Agentura bude aktivně podporovat obec v průběhu celé implementace. Konkrétně budou ze strany ASZ zajišťovány tyto aktivity:

- metodická podpora – monitoring a sběr dat,

- spolupráce při průběžném vyhodnocování nastavených opatření (monitoring indikátorů účinnosti),

- spolupráce při podpoře realizace aktivit vycházejících ze strategie,

- přenášení podnětů ze strany obce k národním institucím, včetně příslušných resortů,

- podpora při tvorbě evaluačního mechanismu a při realizaci průběžné evaluace plnění ustanovení PSZ,

- podpora při výzkumných aktivitách a tvorbě opatření založených na získaných datech,

- podpora komunikace aktivit města a dalších aktivit směrem k veřejnosti.

Role obce a dalších zapojených aktérů

Obec bude aktivně spolupracovat na definovaných cílech v rámci strategie. Konkrétně bude obec zajišťovat tyto aktivity:

- materiální a organizační podpora realizovaných akcí, včetně jednání Lokálního partnerství,

- aktivní realizace příslušných opatření, součinnost při naplňování cílů definovaných v jednotlivých aktivitách vymezených v PSZ včetně zapojení příslušných odborů,

- úzkou spolupráci při komunikaci realizovaných opatření směrem k veřejnosti,

- spolupráce při naplňování opatření definovaných v jednotlivých oblastech (na základě plánu),

- spolupráce na výzkumné činnosti,

- spolupráce na procesu monitoringu a vyhodnocování příslušných dopadů,

- sběr dat.

Obec pověří jednoho pracovníka, který bude mít kompetence pro řešení agendy sociálního začleňování, a který bude odpovídat za koordinaci výše uvedeného.

## C.2/ Analýza rizik

| Název rizika | Pravděpodobnost | Závažnost |  | Vyhodnocení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nedostatek financí na zajištění programů primární prevence na školách | Střední | Vysoká |  | Průběžné |  |
| Prevence rizika: | - dotace MV, vyhledávání jiných zdrojů, poskytovatelů prevence zdarma - dlouhodobé plánování |  |  |  |  |
| Nízká podpora škol při realizaci streetworku na školách | Nízká | Střední |  | Průběžné |  |
| Prevence rizika: | - plánování zavedení společně s výchovnými poradci - průběžná komunikace a seznamování s výsledky streetworku |  |  |  |  |
| Nesprávné využití postupů a metod komunitní práce | Nízká | Vysoká |  | Průběžné |  |
| Prevence rizika: | - metodické vedení ASZ - výběr kvalifikovaného personálu, průběžné vzdělávání |  |  |  |  |
| Nízká motivace CS k zapojení do aktivit a edukativních programů zdraví | Střední |  | Vysoká |  | Průběžně |
| Prevence rizika | - průběžné zjišťování potřeb CS, zajímavá nabídka odpovídající potřebám CS - propojení na již stávající nabídku zajišťující organizace, propagace |  |  |  |  |
| Nízké kapacity lékařů pro zapojení se a spolupráci | Vysoká |  | Střední |  | Průběžně |
| Prevence rizika | - zajištění odborného týmu v rámci projektu |  |  |  |  |
| Nenalezení vhodného pozemku pro výstavbu či objektu pro rekonstrukci (zázemí, sociální infrastruktura) | Vysoká |  | Vysoká |  | Průběžně |
| Prevence rizika | - Včasné zahájení hledání vhodného pozemku, příp. oslovení soukromých majitelů s nabídkou odkupu |  |  |  |  |
| Nepodaří se sestavit zadání, na kterém by panovala shoda | Střední | Střední |  | Průběžné |  |
| Prevence rizika | - Průběžná komunikace s politickými představiteli města |  |  |  |  |
| Nedostatečná kapacita metodiků SS | Střední | Vysoká |  | Průběžné |  |
| Prevence rizika | - Průběžné připomínání důležitosti - Návrh průběhu prací spolu s metodiky |  |  |  |  |
| Nepodaří se registrovat odborné sociální poradenství a zařadit službu do rozvojové sítě | Nízká |  | Vysoká |  | Průběžně |
| Prevence rizika | - Včasné jednání s krajským úřadem, dodržení termínů metodiky kraje |  |  |  |  |
| Nezískání akreditace pro podávání insolvenčních návrhů | Nízká |  | Vysoká |  | Průběžně |
| Prevence rizika | - Poradenství Agentura |  |  |  |  |
| Nezájem pronajímatelů bytů spolupracovat s NNO | Vysoká |  | Střední |  | Průběžně |
| Prevence rizika | - Propagace ze strany města - Dostatečné informování při jednání s pronajímateli - Nabídka intenzivní sociální práce s nájemníky |  |  |  |  |
| Nezájem ze strany CS o aktivity zaměřené na získávání pracovních kompetencí | Vysoká |  | Vysoká |  | Průběžně |
| Prevence rizika | - Motivace a odstraňování bariér (obavy u CS apod.) |  |  |  |  |

## C.3/ Monitoring, evaluace a revize plánu

Plán bude hodnocen v souladu s obsahem příslušného naplnění cíle. Pro účely monitoringu byl Agenturou vytvořen proces, který se zaměřuje na reflexi změn (zamýšlených i nezamýšlených), které jsou dosahovány realizovanými opatřeními strategie v rámci těchto kroků:

- sledování plnění plánu

- monitoring dopadů

- nastavení výsledkových indikátorů (vyleze z monitoringu)

- revize plánu

Jednotlivé cíle definované v rámci PSZ budou po dobu spolupráce průběžně monitorovány a budou vyhodnocovány dopady jednotlivých opatření implementovaných v rámci PSZ. Výsledky evaluace budou poskytnuty a diskutovány dle potřeby s vedením města a jeho orgány.

V procesu vyhodnocování PSZ budou zúčastnění aktéři vycházet z:

- evaluačních zpráv realizovaných projektů

- měřitelných výstupů aktivit realizovaných v rámci PSZ

- a dalších zdrojů

Na monitoringu a evaluaci dopadů se budou aktivně podílet pracovníci obce, neziskových organizací a dalších zapojených institucí v úzké spolupráci s pracovníky Agentury (lokální konzultant, evaluátoři, experti pro tematické oblasti).

Vyhodnocování a monitoring aktivit plánu

Statistická data

| Indikátor | Hodnota | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvatel obce | 12770 | k 1. 1. 2022, zdroj ČSÚ |
| Počet sociálně vyloučených lokalit v obci | 4 (+2 okolní obce) | odhad vytvořený na základě výpovědí aktérů |
| Počet osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením | 288 osob v SVL, + x osob sociálně vyloučených | odhad vytvořený na základě výpovědí aktérů |
| Počet UoZ | 269 | k září 2021, zdroj ÚP |
| Počet exekucí | 1063 | k 4.3.2020, Exekutorská komora ČR |
| Počet insolvencí | 178 | K 31.12.2020, Exekutorská komora ČR |

Přehled indikátorů výstupu

| Oblast | Jednotka | Cílový stav | Obsaženo v opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevence | Podpořené třídy/podpořené děti | 36/50 | 1.1.1 |
| Prevence | Účastníci | 60 | 1.1.2 |
| Prevence | Podpořené osoby | 10 | 1.2.1 |
| Prevence | Podpořené rodiny Podpořené domácnosti | 100, 30 | 1.2.2, 1.2.3 |
| Prevence | Podpořené děti/akce | 40/10 | 1.3.1 |
| Prevence | Podpořené osoby/akce | 40/10 | 1.3.2 |
| Prevence | Podpořené osoby |  | 1.3.3 |
| Prevence | Mail | 1 | 1.4.1 |
| Prevence | Setkání | 6 | 1.4.2 |
| Prevence | Zadání | 1 | 2.1.1 |
| Prevence | Analýza | 1 | 2.1.2 |
| Prevence | Návrh | 1 | 2.1.3 |
| Prevence | Záznamy (kompletní) | 10 | 2.2.1 |
| Prevence | Setkání | 6 | 2.2.2 |
| Prevence | Zázemí | 1 | 2.3.1 |
| Prevence | Podpořené osoby/aktivity | 50/5 | 2.3.2 |
| Prevence | Podpořené osoby | 20 | 2.3.3 |
| Zaměstnanost | Podpořené osoby | 90 | 1.1.1 |
| Zaměstnanost | Účastníci/kurzy | 25/24 | 1.1.2 |
| Zaměstnanost | Zkušební pohovory | 10 | 1.1.3 |
| Zadluženost | Podpořené osoby | 180 | 1.1.1 |
| Zadluženost | Insolvenční návrhy | 15 | 1.1.2 |
| Zadluženost | Akce | 30 | 1.1.3 |
| Bydlení | Smlouvy | 3 | 1.1.1 |
| Bydlení | Zabydlené/udržené bydlení (domácnosti), podpořené osoby | 8 | 1.1.2 |
| Bydlení | Koncepce | 1 | 1.2.1 |

Harmonogram monitoringu, evaluace a revize PSZ

| Termín | Zapojení aktéři | Výstup |
| --- | --- | --- |
| 2024 (2. a 3. čtvrtletí) Sledování plnění plánu a monitoring dopadů | Realizátoři projektů, garanti opatření a zapojené spolupracující organizace ve spolupráci s ASZ (lokální konzultant) | Sběr dat, průběžné hodnocení a monitoring dopadů PSZ |
| 2024 (4. čtvrtletí) | ASZ (lokální konzultant, metodik, experti dle dané problematiky) | Nastavení výsledkových indikátorů PSZ pro účely evaluace |
| 2025 (1. pololetí) | Realizátoři projektů, garanti opatření a zapojené spolupracující organizace ve spolupráci s ASZ (lokální konzultant, evaluátor) | Sběr dat, průběžné hodnocení a monitoring dopadů, výsledkových indikátorů PSZ |
| 2025 (3. čtvrtletí) | ASZ (lokální konzultant, metodik, experti dle dané problematiky, evaluátor) | Závěrečná zpráva hodnocení PSZ, včetně návrhu doporučení návazných opatření |
| 2025 (4. čtvrtletí) | Lokální partnerství a Komunitní plánování | Revize PSZ |

# D/FINANCOVÁNÍ PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

| Priorita | Obecný cíl | Opatření | Alokace (KPSV+) | Operační program | Prioritní osa | Specifický cíl OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADLUŽENOST |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 1.1.2 | 5 000 000,- | OPZ+ |  |  |
| ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | 3 462 127,20,- | OPZ+ |  |  |
| PREVENCE, ZDRAVÍ, RODINA |  |  |  |  |  |  |
| 1 3 | 1.2 3.3 | 1.2.2 3.3.2 | 19 999 375,20,- | OPZ+ |  |  |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | 11 773 314,- | OPZ+ |  |  |
| 3 | 3.3 | 3.3.1 | 35 000 000,- | IROP |  |  |
| 1 | 1.2 | 1.2.3 | 8 000 000,- | OPZ+ |  |  |
| OPZ+ (KPSV+) celkem: |  | 46 707 729,20,- |  |  |  |  |
| IROP (KPSV+) celkem: |  | 35 000 000,- |  |  |  |  |
| PSZ celkem: |  | 81 707 729,20,- |  |  |  |  |

SEZNAM

Zdroje:

Evaluační zpráva (Daniela Büchlerová, 2019)

Bytová koncepce města Roudnice nad Labem

Analytický podklad pro plánování bytové sociální politiky města Roudnice nad Labem (Adam Duffek, 2023)

Tabulky a grafy:

Tabulka 1: Index SV: srovnání dat  – 2020 - 2022

Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti 2016 - 2020

Tabulka 2: Počet UoZ dle délky evidence roky 2016 a 2020

Tabulka 3: Počet UoZ dle délky evidence rok 2021

Tabulka 4: Počet UoZ dle dosaženého vzdělání 2016

Tabulka 5: Počet UoZ dle dosaženého vzdělání 2021

Tabulka 6: Vzdělanostní struktura 2021

Tabulka 7: Počet osob v exekuci 2020

Tabulka 8: Počet osob v insolvenci 2018 - 2020

Tabulka 9: Hospodařící domácnosti

Tabulka 10: Počet Příspěvků na bydlení 2016 – 2021

Tabulka 11: Srovnání počtu příjemců PnB

Tabulka 12: Počet Doplatků na bydlení (DnB) 2016 – 2021

Tabulka 13: Srovnání počtu příjemců DnB

Tabulka 14: Počty příjemců DnB dle ulic

Tabulka 15: Počet příjemců Pn6 dle ulic

Tabulka 16: DnB podle typu bydlení 2018 - 2019

Tabulka 17: DnB podle typu bydlení 2020

Tabulka 18: Počet Příspěvku na živobytí 2016 – 2021

Tabulka 19: Počet bytů podle obydlenosti

Tabulka 20: Počet přiznaných dávek MOP

Tabulka 21: Počet vyplacených dávek MOP a vynaložené finanční prostředky 2019 – 2022

Tabulka 22: Počet vyplacených dávek MOP 2016 – 2021

Tabulka 23: Počet vyplacených dávek MOP a vynaložené finanční prostředky 2021

Přílohy:

Příloha č. 1 Vyhodnocení vazeb SWOT analýzy

Příloha č. 2 Procesy a struktury řízení, koordinace a implementace PSZ

|  | Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor tajemníka Karlovo náměstí 21 413 21 Roudnice nad Labem |
| --- | --- |

Roudnice nad Labem 17. srpna 2022

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem ze dne 22. června 2022

Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem na svém zasedání dne 22. června 2022 schválilo toto usnesení:

Usnesení č. 41/2022/ZM:

Zastupitelstvo města schvaluje Plán sociálního začleňování Roudnice nad Labem na období 2022-2026 dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Za správnost výpisu:

Ý

ad

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ROUDNICE nad Labem

Zdeňka Martincová vedoucí kanceláře tajemníka

# VYJÁDŘENÍ ODBORU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ (AGENTURA) MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR K 1. RERVIZI PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Žadatel o vyjádření stanoviska (územní celek): Město Roudnice nad Labem

Plán sociálního začleňování (PSZ) schválen dne: 22. 6. 2022

| Kritérium | Komentář |
| --- | --- |
| Návaznost PSZ na předchozí strategické dokumenty (jejich účinnost/úspěšnost) | Realizace Plánu sociálního začleňování, schváleného zastupitelstvem města dne 22. 6. 2022 byla úspěšná, některá opatření nebyla k datu revize naplněna, u jiných vzešla potřeba úprav. Plnění předchozího strategického plánu sociálního začleňování byla v některých oblastech velmi úspěšná (oblast prevence), většina opatření plněných oblastí byla naplněna a plán byl vyhodnocen v rámci evaluace. Místní aktéři se aktivně a pravidelně scházejí. O problematiku sociálního vyloučení mají zájem. Nový Plán sociálního začleňování, i jeho revize rozvíjí dobrou zkušenost z realizace integračních opatření předchozí strategie, a doplňuje ji o další opatření na základě nových poznatků aktérů z implementace předchozí strategie. Lokální partnerství tak již nyní průběžně a postupně v rámci nového PSZ zavádí realizaci opatření (zejména opatření zaměřená na propojování sociální a pedagogické práce). PSZ obsahuje opatření, která by mohla vést k novým dobrým praxím, a to díky angažovanosti místních aktérů. |
| Soulad PSZ se strategickými dokumenty kraje a ČR v oblasti sociálního začleňování a se souvisejícími dílčími politikami, strategiemi a plány | PSZ a jeho cíle jsou v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014–2020 a Strategie romské integrace 2021–2030. |
| Kvalita procesu strategického plánování | Problémy, potřeby, cíle a opatření strategického plánu byly formulovány místními aktéry. Lokální partnerství Roudnice nad Labem přistupuje k plánování zodpovědně, připravuje v rámci jednání analytické podklady, vyhodnocuje poznatky a navrhuje řešení. Schází se 1x měsíčně (dle potřeby i více). Zpracovány byly 4 SWOT analýzy v rámci 9 setkání za účasti relevantních aktérů. Navrhovaná opatření strategie byla komunikována se zástupcem vedení města, s řídící skupinou Komunitního plánování, která je poradním orgánem města. Dle potřeby byli přizváni odborníci a tematičtí experti. |
| Kvalita zpracování PSZ | V rámci strategického plánování byl dodržen postup od analytické přes návrhovou až po implementační část. Sebraná data jsou spolehlivá a reprezentativní (zdrojem většiny dat je index SV doplněný o terénní šetření ASZ a terénní šetření místních aktérů). A jsou v souladu s navrhovanými opatřeními. SWOT analýzy obsahují vyhodnocení vazeb a komentář. Některá opatření lze považovat za inovativní. |
| Respektování intervenční logiky (dodržení principu „problém-příčina-návrh řešení“) | PSZ splňuje intervenční logiku problém – příčina-řešení. Opatření jsou vzájemně provázané. Obsahují výstupy i očekávané dopady včetně kvantifikace dopadů, pokud to bylo možné. Některé problémy je nutné dále zkoumat, a ověřovat identifikované příčiny vzniku problému (z realizace opatření, zpětné vazby od CS) |
| Dopady PSZ | V plánu jsou formulované změny, k níž má plán přispět, klíčové výsledky a dopady strategického plánu jsou definovány prostřednictvím indikátorů; výsledky a dopady jsou stanoveny realisticky, je popsán způsob evaluace strategického plánu. |
| Způsobilost PSZ pro čerpání dotací z výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost určené pro podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách | Cíle, opatření a cílové skupiny plánu, u nichž se předpokládá financování z operačních programů zařazených do KPSV21+, odpovídají cílům, podporovaným aktivitám/opatřením a cílovým skupinám příslušných investičních priorit těchto programů. Čerpání z operačních programů je v plánu přehledně zpracováno do tabulek umožňujících stanovení alokací ve výzvách. |
| Celkový komentář | Plán sociálního začleňování města Roudnice nad Labem, revidovaná verze k červnu 2024, bezprostředně na předchozí strategický plán nenavazuje. Předchozí úspěšná opatření rozvíjí a doplňuje o novou zkušenost z předešlé realizace. Je zpracován kvalitně na základě spolupráce místních aktérů v rámci lokálního partnerství. Plán reflektuje strukturu dle metodiky KPSV+ a požadavky metodiky KPSV+. Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR ☒ DOPORUČUJE ☐ NEDOPORUČUJE Plán sociálního začleňování Roudnice nad Labem na období 2022-2026 k financování v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus určené pro podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách. |

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, oddělení regionálního centra západ zpracoval/a:

Dne 					 	Bc. Michal Kratochvil

Vedoucí oddělení regionální centrum západ (RCZ)

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

Dne 				                       	Mgr. Martin Šimáček

Ředitel

Büchlerová Daniela, Evaluační zpráva, 2019, s. 9-10.

Büchlerová Daniela, Evaluační zpráva, 2019, s. 4.