Příloha č. 2  Řídící a realizační struktury PSZ

Tato příloha definuje řídící a realizační struktury celého procesu strategického plánování včetně stanovení kompetencí a odpovědností, i v průběhu implementace a evaluace plánu sociálního začleňování.

Role aktérů

Lokální konzultant je zaměstnancem Odboru pro sociální začleňování (Agentury), který je přidělen k dané lokalitě v rozsahu daném velikostí zapojených obcí. V případě města Roudnice nad Labem jde o 0,5 úvazku (tj. obce mezi 3 000 a 50 000 obyvateli). Lokální konzultant je odpovědný metodikovi, vedoucímu regionálního centra a řediteli Agentury. Zejména v prvních fázích spolupráce plní lokální konzultant roli koordinátora procesu sociálního začleňování v obci, zajišťuje komunikaci a spolupráci mezi zástupci samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalšími aktéry. Zajišťuje podporu v oblasti plánování, implementace a financování opatření k boji se sociálním vyloučením, organizuje jednání pracovních skupin a lokálního partnerství. Při přípravě projektů poskytuje a dále zprostředkovává projektové poradenství. V rámci spolupráce napomáhá lokální konzultant budovat kapacity místních aktérů, podílí se na realizaci odborných školení a seminářů, pomáhá přenášet podněty k řešení, či případné dobré praxe na vyšší úroveň.

Manažer sociálního začleňování je pracovníkem obce, který koordinuje spolupráci s Agenturou a úzce kooperuje s lokálním konzultantem. Předpokládaný okruh činností manažera sociálního začleňování je uveden v příloze 9a Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, v jednotlivých fázích spolupráce jde zejména o následující aktivity:

- Během celé spolupráce se podílí na přípravě a realizaci jednání pléna lokálního partnerství a pracovních skupin, komunikuje o průběhu spolupráce se zástupci obce, účastní se seminářů a  vzdělávacích akcí Agentury. Manažer sociálního začleňování přenáší požadavky obce, přispívá k naplňování cílů strategického plánu a podporuje proces sociálního začleňování.

- Při přípravě strategického plánu se podílí na tvorbě finálního textu a přípravě projektových fiší, provádí konzultace s partnery v lokalitě, spoluvytváří místní komunikační plán a zajišťuje vyvěšení schválených dokumentů na webu obce.

- V průběhu implementace strategického plánu monitoruje přípravu projektových žádostí, shromažďuje podněty, formuluje potřeby a průběžně sleduje naplňování cílů plánu (viz dále).

- V závěrečné fázi se manažer sociálního začleňování podílí na evaluaci a zajišťuje kontinuitu zahájených procesů.

Předpokladem je postupné přenášení koordinačních činností směrem od lokálního konzultanta Agentury k manažerovi sociálního začleňování. Nejpozději v závěrečném roce spolupráce přebírá manažer sociálního začleňování hlavní koordinační roli v lokalitě.

Lokální partnerství schvaluje finální verzi strategie a její následné revize. Členové lokálního partnerství jsou přímo zapojeni do tvorby strategického plánu a dalších dokumentů. Na plenárním jednání lokálního partnerství jsou jeho členové pravidelně informování o způsobu naplňování cílů strategického plánu. Členové lokálního partnerství mohou přednášet podněty k řešení. Tematické pracovní orgány jsou důležitým konzultačním orgánem, který projednává zaměření plánovaných kroků, vyhodnocuje konkrétní postup a posuzuje předpokládaný dopad navrhovaných opatření.

Lokální partnerství je základní platformou pro spolupráci, obce a dalších místních aktérů. Jedná se o dobrovolné uskupení relevantních lokálních hráčů, kteří se podílejí na procesu sociálního začleňování v obci. Nejreprezentativnějším orgánem lokálního partnerství je jeho plénum, které se řídí schváleným jednacím řádem. Jednání pléna vede lokální konzultant Agentury společně s manažerem sociálního začleňování. Plénum se schází zejména k důležitým milníkům spolupráce, především jde o schvalování plánu sociálního začleňování a jeho revizí.

Seznam členů lokálního partnerství:

| Charita Roudnice | Mgr. Adéla Tesařová Kapalová, DiS. Mgr. Jana Marčaníková Mgr. Renata Brožová Ing. Marcela Lysáčková |
| --- | --- |
| Centrum D8 | Tomáš Lukačina, DiS. Iveta Fidlerová |
| NADĚJE | Bc. Josef Průša DiS. Mgr. Tereza Justová Bc. Michaela Roušová Bc. Michaela Kejkrtová, DiS. |
| Ekocentrum Zvonice | MgA. Jan Horák |
| Český červený kříž | Jiří Heřmánek |
| MěÚ Roudnice nad Labem | Mgr. Monika Legnerová Bc. Václav Živný Vladimíra Bognár, M.Ed. Mgr. Jana Maťková |
| Město Roudnice nad Labem | Vlastimil Čtverák |
| Charita Litoměřice | Bc. Alena Holcová Bc. Markéta Benešová |
| Spirála | Mgr. Martina Vojtíšková |
| MAS Podřipsko | Mgr. Martina Smejkalová |
| Agentura pro sociální začleňování | Bc. Kateřina Kubíčková |

Lokálního partnerství dále monitoruje plnění cílů plánu. Svou činností zajišťuje koordinaci a vzájemnou synergii realizovaných opatření. Projednává připravované projekty a formy realizace jednotlivých cílů plánu. V rámci implementační fáze jde o zásadní pozici: členové sestavují plán podávání projektových žádostí a informují o postupu při jejich zpracování i následném hodnocení. V období po schválení jednotlivých projektů a naplňování cílů bez vazby na projekt zajišťuje vzájemnou synergii při realizaci, čímž napomáhá k dosažení maximálního pozitivního dopadu v území. Realizátoři opatření monitorují ve spolupráci s pracovníky Agentury naplňování cílů. Lokální konzultant společně s manažerem PSZ a dalšími členy koordinují sběr údajů a porovnávají průběžné výsledky s plánem sociálního začleňování. Představitelé obce jsou pravidelně informováni o průběhu evaluace a seznamovány s výstupy.

Řídící a realizační struktura PSZ

| Aktér | odpovědnost | pravomoc | součinnost, informovanost |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokální partnerství (LP) | Monitoring realizace aktivit, schvalování a připomínkování PSZ, evaluace | Doporučení na změny, koordinace aktivit, revize PSZ, brání duplicitě aktivit, doporučuje obcím změny v koordinaci aktivit | Pravidelně se setkává a předkládá obci zprávu o realizovaných programech |
| Obec | Monitoring realizace aktivit, koordinace aktivit na území obce | Schvaluje PSZ a jeho revize, alokaci pro realizaci, doporučení k projektům a programům | Poskytuje potřebné informace LP, pravidelně dostává zprávy o realizovaných projektech a programech |
| Realizátoři projektů | Administrativní, finanční a věcná realizace projektů | Návrhy a úpravy koordinace sítí | Spolupráce s dalšími poskytovateli, informuje o realizaci projektů obec a LP |
| Úřad práce | Realizace APZ | Brání duplicitním aktivitám, doporučuje oblasti pro činnost sociálních služeb | Účastní se LP |
| Veřejnost |  | Vyjadřuje se k realizaci aktivit PSZ | Účast v LP, aktivní informování o realizaci PSZ |
| Agentura pro sociální začleňování | Monitoring a evaluace PSZ, projektové poradenství | Návrhy k úpravě činností, revizi PSZ, evaluačním procedurám, hodnotí PSZ | Informuje LP o systémových změnách a doporučení ve spolupráci s tematickými experty |